|  |  |
| --- | --- |
| План за действие | НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  2021 – 2030 г. |
| ДАБДП | Безопасна Универсална Мобилност |

**ПЪТНА КАРТА ЗА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ КЪМ ОБОБЩЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022**

Настоящата Пътна карта включва комплекс от приоритети и спешни мерки за изпълнение на стратегическите цели, заложени в Националната стратегията за БДП в Република България 2021-2030 г., както и отговорните институции за изпълнението им.

Пътната карта се основава на анализа на изпълнението на годишните планове за действие за 2020 г. и 2021 г. и цели да постави акцент върху конкретни области за въздействие от Стратегията и тригодишния План за действие 2021-2023 г., чието изпълнение е проблематично, с оглед разгръщане на реформата по БДП. Пътната карта се разработва в съответствие с приоритетите по БДП, приети от ДОККПБДП за 2022 г., като служи за тяхното изпълнение. Пътната карта е приета чрез доклада на заседание на ДОККПБДП от 30 юни 2022 г.

Така в спешен порядък се катализират точно определени дейности в процеса на управление на БДП в отговор на наблюдаваните системни слабости в реализацията на новата рамкова политика.

Пътната карта обхваща периода 2022-2023 г. и нейното изпълнение последващо се надгражда в следващия тригодишен План за действие, който предстои да се разработи с хоризонт 2024-2026 г., като за целите на плана за действие за 2022 г. са валидни мерките от Пътната карта за 2022 г.

Изпълнението на пътната карта изисква отговорните институции да предприемат без отлагане съответната мобилизация и да извършат необходимите действия, в т.ч.: функционален анализ на дейността си с оглед БДП; реорганизация на ресурсите за изпълнение на ангажиментите, произтичащи от пътната карта; фактическа реализация на предвидените мерки чрез нормотворчески, административни и организационни дейности.

Произтичащите за отделните централни ведомства мерки от пътната карта са неразделна част от секторните планове за действие за 2022 г. и следва да продължат през 2023 г. Мерките от пътната карта, отнасящи се до общините, следва да се считат за неразделна част от подготвените за 2022 г. областни и общински план-програми по БДП и от план-програмите за 2023 г.

Текущото проследяване на изпълнението ще се осъществява от ДАБДП. Докладването на изпълнението по пътната карта ще се осъществи чрез секторните годишни доклади по БДП, годишните областни доклади по БДП и обобщено – в годишния доклад за състоянието на БДП и изпълнението на Националната стратегия за БДП за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО/АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**  **МЕРКИ ПО ПЪТНА КАРТА ЗА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 Г.** | | | | | |
| **1**  **No** | **2**  **Наименование на мярката** | **3**  **Ефект** | **4**  **Отговорник** | **5**  **Индикатор** | **6**  **Срок** |
| **Изпълнение на инвестиция в рамките на Национален план за възстановяване и устойчивост** | | | | | |
| **1** | Подготовка на обществени поръчки | Обезпечаване законосъобразното възлагане на проектните дейности | ДАБДП, АПИ | Подготвени документации за участие по всички проектни дейности съгласно изискванията на ЗОП | План за действие 2022 |
| **2** | Разпределение на функции и отговорности между ДАБДП и АПИ за изпълнение на инвестицията по НПВУ | Регламентиране на правата и задълженията на страните в процеса на съвместното изпълнение | ДАБДП, АПИ | Подписано споразумение | План за действие 2022 |
| **3** | Създаване на вътрешна организация от страна на ДАБДП и партньора АПИ за обезпечаване на изпълнението | Определяне на екип за управление и разпределение на отговорностите на отделните членове на екипа | ДАБДП, АПИ | Заповеди за екип  за управление  Вътрешни правила за управление и контрол | План за действие 2022 |
| **Спешни мерки за повишаване на пътната безопасност по РПМ** | | | | | |
| **4** | Извършване на функционален анализ и последваща реорганизация на дейността на АПИ (централно управление и ОПУ) | Осигуряване на подходящи условия на труд на служителите.  Установяване на гъвкав и работещ модел, позволяващ предприемане на неотложни възстановителни работи на ниво териториално управление.  Оптимизиране на отношенията с  пътно-поддържащите фирми. | АПИ | Изготвен анализ и разписани в него препоръки за подобряване на организацията на работата  Практическа реорганизация на дейността | План за действие 2022  /до 31.12.2022 за изготвяне на анализа/  План за действие 2023  /до 31.12.2023  за реорганизация съгласно анализа/ |
| **5** | Паспортизация на пътните принадлежности по §1 т.4  от Допълнителните разпоредби  на ЗП | Информационна обезпеченост чрез оглед и документиране на:  пътни знаци; пътна маркировка; светофарни уредби; автономни телефонни колонки; аварийни площадки; крайпътни чешми и площадки за краткотраен отдих; енергозахранващи и осветителни съоръжения, заедно с прилежащите им терени; предпазни огради, направляващи стълбчета, снегозащитни съоръжения; защитни огради и другите технически средства за организация и регулиране на движението | АПИ | Определена структура на  базата данни  Създадена база данни  с информация от паспортизацията, интегрирана в наличната ГИС система на АПИ | План за действие 2022  /до 31.12.2022  за определяне на структура на данните/  План за действие 2023  /до 31.12.2023  за цялата мрежа/ |
| **6** | Извеждане на елементите, от които зависи безопасността на пътната инфраструктура, като приоритет | Поставяне на акцент при планиране на дейностите върху сигнализация с пътни знаци и маркировка; крайпътно пространство; зона за безопасност; ограничителни системи за пътища; банкети, отводнителни съоръжения | АПИ | Изготвена и утвърдена методика за управление на пътната инфраструктура с цел постигане на безопасни и щадящи пътища. | План за действие 2022  /до 31.12.2022/ |
| **7** | Извършване на анализ на пътната безопасност по РПМ след набавяне на необходимите данни за извършването му | Добиване на информация за интензивността на движението (по участъци, състав, време и сезонност) | АПИ | Изготвен анализ на интензивността на движението по отсечки от пътната мрежа за различни времеви периоди за 2022 г. | План за действие 2023  /до 15.03.2023/ |
| **8** | Физическо разделяне на посоките на движение, където е възможно, по приоритетни участъци | Добиване на информация за интензивност на движението и настъпили ПТП и определяне на такива участъци за физическо разделяне. | АПИ | Списък на определените участъци - брой и дължина.  Брой участъци с изпълнени мерки по тях.  Изпълнение на „Програма от мерки за обезопасяване на неподвижните препятствия в крайпътното пространство в опасна близост до платното за движение и ограничаване на челните удари по автомагистралите, скоростните пътища, пътищата от първокласната и второкласната пътна мрежа | План за действие 2022  /до 31.12.2022 за определяне на участъците/  План за действие 2023  /до 31.12.2023 за реализация на проектите / |
| **9** | Своевременно обезопасяване  на пътни участъци | Обезопасяване на УКПТП, установени съгласно Наредба № 5 от 2003 г.  Обезопасяване на участъци с увеличен брой ПТП, установени чрез експертна оценка от анализа на ДАБДП на данните за 2020-2021 г. | АПИ | Приоритизиране и изпълнение на УКПТП  Включване в инвестиционната програма на АПИ на установените чрез експертна оценка участъци с конкретни мерки и срокове за изпълнение | План за действие 2022  /до 31.12.2022  за участъците по Наредба № 5/  План за действие 2023  /до 31.12.2023 за  установените по експертна оценка участъци/ |
| **10** | Обезопасяване на участъците от РПМ, които преминават през населени места чрез прилагане на мерки за успокояване на движението  Подготовка на нормативни промени за регламентация на една отговорна институция за стопанисването на тези участъци | Успокояване на движението на входовете в населените места, през които преминават транзитно трасета от републиканската пътна мрежа  Ефективно управление на пътната инфраструктура | МРРБ/АПИ, общини  МРРБ/АПИ, общини | Брой обезопасени населени места чрез прилагане на мерки за успокояване на движението  Програма от мерки за успокояване на движението на входовете в населените места, през които преминават транзитно трасета от републиканската пътна мрежа (2020)  ЗИД на ЗП и ППЗП | План за действие 2022  /до 30.10.2022 за определяне на подходящи населени места, през които транзитно преминава РПМ/  План за действие 2023 – изпълнение на установените по експертна оценка участъци  План за действие 2023  /до 31.12.2023 за приемане на ЗИД на ЗП и ППЗП/ |
| **11** | Промяна на Наредба № РД-02-20-10/5.06.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях. | Осъвременяване на средствата и мерките за успокояване на движението | МРРБ | Приета НИД на Наредба № РД-02-20-10/5.06.2012 г. | План за действие 2022  /до 31.12.2022/ |
| **Оптимизация на местата за контрол и подобряване на взаимодействието между контролните органи** | | | | | |
| **12** | Осъществяване на целенасочен контрол на установените участъци  с повишен брой ПТП | Подобряване на контролната дейност, осъществявана от МВР, ИААА и АПИ. | АПИ | Брой обезпечени места за спиране от гледна точка на инфраструктурата | План за действие 2022  /до 30.08.2022/ |
| **13** | Провеждане на ежемесечни съвместни проверки от контролните органи (АПИ, МВР, ИААА, НАП  и Агенция „Митници“) | Подобряване на контролната дейност и ефективно въздействие спрямо нарушителите.  Въвеждане на метода на „Широкообхватния контрол“ като вид контрол над движещите се по пътищата ППС. | АПИ | Брой планирани съвместни проверки след координирането им с останалите контролни органи  Брой извършени съвместни проверки и резултата от контрола | План за действие 2022  /30.10.2022 за планиране на проверките/  /01.11– 31.12.2022 за ежемесечно провеждане на проверките/  План за действие 2023  /01.01 – 31.12.2023 за ежемесечно провеждане на проверките/ |
| **Повишаване безопасността на автопарка** | | | | | |
| **14** | Засилен контрол за спазване на изискванията за допустими маса и размери на движещите се по пътища товарни превозни средства, осъществяван от АПИ и ИААА | Планиране от контролните органи на ИААА и АПИ на засилен и ефективен контрол чрез технически средства за спазване на изискванията за допустимо натоварване на тежкотоварните ППС. | АПИ | Подобряване на пътната безопасност чрез недопускане движение на тежкотоварни ППС с размери и маса над допустимите. | План за действие 2022  /05.08.2022 за планиране на контролната дейност с технически средства  /06.08 – 31.12.2022 за извършване на контролната дейност с технически средства |
| **Повишаване на ефективността в работата с база данни за ПТП и БДП** | | | | | |
| **15** | Промяна във възможностите за обследване на тежки ПТП | Подобряване на анализа на причинно- следствените връзки при настъпване на пътен инцидент.  Обсъждане на възможност за включване на Борда  за разследване на произшествия към МС при обследване на тежки ПТП | ДАБДП, МВР, МТС/ИААА, АПИ, общини | Предложения за законови и подзаконови промени за включване на Борда  за разследване на произшествия към МС при обследване на тежки ПТП  Изготвена методика за обследване на такъв вид ПТП | План за действие 2022  План за действие 2023 |
| **16** | Разширяване на данните за пътна безопасност, поддържани  от стопаните на пътища, с оглед извършване на обширен анализ и оценка на риска | Информационно обезпечаване | АПИ, общини, ДАБДП | Привеждане на базата данни за републиканските пътища, общинските пътища и улиците в съответствие с приложимата нормативна уредба | План за действие 2023 |
| **Съчетано бюджетно и програмно финансиране за обезпечаване на дейностите по БДП** | | | | | |
| **17** | Инвестиционно бюджетиране от страна на институциите | Финансова обезпеченост на мерките по БДП | секторни ведомства, общини | Брой мерки, обезпечени с финансов ресурс | План за действие 2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ**  **МЕРКИ ПО ПЪТНА КАРТА ЗА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 Г.** | | | | | |
|  | | | | | |
| **1**  **No** | **2**  **Наименование на мярката** | **3**  **Ефект** | **4**  **Отговорник** | **5**  **Индикатор** | **6**  **Срок** |
| **Изпълнение на приетата от МС Концепция за обучение по БДП** | | | | | |
| **1** | Преглед и промяна в учебната документация за обучение на деца по БДП в системата на училищното и предучилищното образование съгласно Заповед | Подобрено обучение на деца по БДП | МОН, МТС/ИААА, МВР, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работната група/ |
| **2** | Преглед и промяна в учебната документация за обучение на преподаватели и председатели на изпитни комисии съгласно Заповед | Подобрено обучение на преподаватели и председатели на изпитни комисии | МОН, МТС/ИААА, ДАБДП, МВР | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работната група/ |
| **3** | Промяна в учебната документация за кандидат-водачите и регламентиране на обучение в учебна площадка, извънградско и през тъмната част на денонощието съгласно Заповед | Подобрено обучение за кандидат-водачите | МОН, МВР, МТС/ИААА, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работната група/ |
| **4** | Промяна в организацията на обучението за хора с увреждания за придобиване на правоспособност за управление на МПС съгласно Заповед | Създаване на национален регистър на автомобилите, адаптирани за управление от хора с увреждания.  Създаване на условия за адаптиране и експлоатация на моторните превозни средства с цел безопасното им управление от хора с увреждания.  Създаване на специализирани центрове и подходящи условия за обучение и преквалификация на водачи на моторни превозни средства с увреждания. | МТС/ИААА МОН, МТСП, МВР, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работните групи/ |
| **5** | Промяна в организацията на провеждане на теоретичното обучение чрез обособяване на присъствена и неприсъствена (онлайн) част съгласно Заповед | Подобряване на теоретичното обучение | МТС/ИААА, МОН, МВР, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения за промени.  Предложения за изменения и допълнения на нормативните актове, уреждащи обучението, изпитите и изискванията към кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС както и в други нормативни актове. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работната група/ |
| **Оптимизация на местата за контрол и подобряване на взаимодействието между контролните органи** | | | | | |
| **6** | Осъществяване на целенасочен контрол на установените участъци  с повишен брой ПТП | Подобряване на контролната дейност, осъществявана от МВР, ИААА и АПИ. | МВР | Брой определени места за контрол | План за действие 2022  /до 30.08.2022/ |
| **7** | Провеждане на ежемесечни съвместни проверки от контролните органи (АПИ, МВР, ИААА, НАП  и Агенция „Митници“) | Подобряване на контролната дейност и ефективно въздействие спрямо нарушителите.  Въвеждане на метода на „Широкообхватния контрол“ като вид контрол над движещите се по пътищата ППС. | МВР | Брой планирани съвместни проверки след координирането им с останалите контролни органи  Брой извършени съвместни проверки и резултата от контрола | План за действие 2022  /30.10.2022 за планиране на проверките/  /01.11– 31.12.2022 за ежемесечно провеждане на проверките/  План за действие 2023  /01.01 – 31.12.2023 за ежемесечно провеждане на проверките/ |
| **8** | Закупуване на АТСС и оптимизиране на системата за административнонаказателна дейност след оценка на конкретната необходимост за брой, вид и функционалност | Подобряване на контролната дейност. | МВР | Обявена обществена поръчка  Доставка на системите | План за действие 2022  /31.12.2022 за обявяване на ОП/  План за действие 2023  /31.12.2023 за доставка на системите/ |
| **9** | Поставяне на акцент върху контрола по време на движение (линеен), като особено внимание се обръща на агресивните водачи, които показват явно незачитане на правилата за движение и демонстративното им изваждане от движението на безопасно място за вземане на отношение | Промяна в организацията на работа на контролните органи на МВР като се променят вътрешноведомствените актове и се създаде възможност за извършване на линеен контрол /контрол в движение/ по основни пътни направления, извън населените места и на места с концентрация на ПТП. Вземане на незабавно отношение спрямо агресивни водачи и такива извършващи явни нарушения на ЗДвП, чрез извеждането им от пътното движение и извършване на проверка и вземане на отношение на място. | МВР | Изготвена методика за отчитане на дейността за извършен „линеен контрол“  и резултатите от него. | План за действие 2022  /30.10.2022 за промяна ва вътрешноведомствените актове в МВР; 31.12.2022 за извършване на линейния контрол/  План за действие 2023  /31.12.2023 за доставка на системите/ |
| **10** | Засилване на контрола над пешеходци, водачи на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства, които нарушават правилата за движение | Създаване на организация за ангажиране на всички униформени служители извън Пътна полиция да осъществяват контрол над пешеходците, водачите на велосипеди и индивидуални електрически превозни средства за въздействие върху поведението на този вид участници в движението. | МВР | Брой извършени проверки и  резултат от тях | План за действие 2022  /01.08.2022 за планиране на проверките; 31.12.2022 за извършване на проверките/  План за действие 2023  /31.12.2023 за извършване на проверките/ |
| **11** | Изготвяне на предложения за нормативни промени за създаване на възможност за осъществяване на контрол с автоматизирани технически средства и системи от страна на общините с цел засилване на превенцията в населените места, промяна на поведението на водачите и оптимизиране разпределението на ресурса на МВР | Стимулиране стопаните на пътищата в лицето на общините да въздействат пряко върху подобряване на БДП. | НСОРБ, МВР, ДАБДП | Предложения за нормативни промени | План за действие 2023  /за предложения за изменение на ЗДвП - началото на 2023 г.  съвместно с НСОРБ/ |
| **Повишаване на ефективността в работата с база данни за ПТП и БДП** | | | | | |
| **12** | Промяна във възможностите за обследване на тежки ПТП | Подобряване на анализа на причинно- следствените връзки при настъпване на пътен инцидент.  Обсъждане на възможност за включване на Борда  за разследване на произшествия към МС при обследване на тежки ПТП | ДАБДП, МВР, МТС/ИААА, АПИ, общини | Предложения за законови и подзаконови промени за включване на Борда  за разследване на произшествия към МС при обследване на тежки ПТП  Изготвена методика за обследване на такъв вид ПТП | План за действие 2022  План за действие 2023 |
| **Съчетано бюджетно и програмно финансиране за обезпечаване на дейностите по БДП** | | | | | |
| **13** | Инвестиционно бюджетиране от страна на институциите | Финансова обезпеченост на мерките по БДП | секторни ведомства, общини | Брой мерки, обезпечени с финансов ресурс | План за действие 2022/2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА/ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ“**  **МЕРКИ ПО ПЪТНА КАРТА ЗА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 Г.** | | | | | |
| **1**  **No** | **2**  **Наименование на мярката** | **3**  **Ефект** | **4**  **Отговорник** | **5**  **Индикатор** | **6**  **Срок** |
| **Изпълнение на приетата от МС Концепция за обучение по БДП** | | | | | |
| **1** | Сформиране на 3 бр. тематични работни групи | Обезпечаване на междуведомственото сътрудничество | МОН, МТС/ИААА, МВР, ДАБДП, МТСП | Заповеди на министъра на транспорта и съобщенията за сформирани 3 бр. работни групи | План за действие 2022  /24.06.2022 за създаване на работните групи/ |
| **2** | Преглед и промяна в учебната документация за обучение на деца по БДП в системата на училищното и предучилищното образование съгласно Заповед | Подобрено обучение на деца по БДП | МОН, МТС/ИААА, МВР, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работната група/ |
| **3** | Преглед и промяна в учебната документация за обучение на преподаватели и председатели на изпитни комисии съгласно Заповед | Подобрено обучение на преподаватели и председатели на изпитни комисии | МОН, МВР, МТС/ИААА, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работната група/ |
| **4** | Промяна в учебната документация за кандидат-водачите и регламентиране на обучение в учебна площадка, извънградско и през тъмната част на денонощието съгласно Заповед | Подобрено обучение за кандидат-водачите | МОН, МТС/ИААА, ДАБДП, МВР | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работната група/ |
| **5** | Промяна в организацията на обучението за хора с увреждания за придобиване на правоспособност за управление на МПС съгласно Заповед | Създаване на национален регистър на автомобилите, адаптирани за управление от хора с увреждания.  Създаване на условия за адаптиране и експлоатация на моторните превозни средства с цел безопасното им управление от хора с увреждания.  Създаване на специализирани центрове и подходящи условия за обучение и преквалификация на водачи на моторни превозни средства с увреждания. | МОН, МТС/ИААА, МТСП, МВР, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работните групи/ |
| **6** | Промяна в провеждането на практическите изпити с цел обективност на изпитния резултат | Подобряване качеството на провежданите практически изпити. | МТС/ИААА, ДАБДП | Заповед за работна група за преценка на възможностите от провеждане на практически изпити за категория В само в областните центрове, както и преценка на възможностите за провеждане на практическите изпити за категории С и D само в определени областни градове.  Преценка на възможностите за провеждане на изпитите на автомобили осигурени от МТС/ИААА и преустановяване участието на инструктори като членове на изпитни комисии. | План за действие 2022  /31.12.2022 за сформиране и работа на работна група/  План за действие 2023  /31.12.2023 за реализация на предложенията от работната група/ |
| **7** | Промяна в организацията на провеждане на теоретичното обучение чрез обособяване на присъствена и неприсъствена (онлайн) част съгласно Заповед | Подобряване на теоретичното обучение | МТС/ИААА, МОН, МВР, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения за промени.  Предложения за изменения и допълнения на нормативните актове, уреждащи обучението, изпитите и изискванията към кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС както и в други нормативни актове. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работната група/ |
| **8** | Оптимизиране на изискванията към учебните центрове | Въвеждане на пълна дигитализация на водената в момента документация на хартиен носител - регистри, учебни дневници, картони, графици, учебни книжки като информацията бъде въвеждана и съхранявана в електронен вариант.  Намаляване на административната тежест, като отпаднат част от изискванията към материалната база, ръководителя на учебната дейност, преподавателите, техническият сътрудник и др. | МТС/ИААА | Промени в Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение. | План за действие 2023  /30.06.2023/ |
| **Оптимизация на местата за контрол и подобряване на взаимодействието между контролните органи** | | | | | |
| **9** | Осъществяване на целенасочен контрол на установените участъци  с повишен брой ПТП | Подобряване на контролната дейност, осъществявана от служители на МВР, ИААА и АПИ. | ИААА | Брой определени места за контрол | План за действие 2022  /до 30.08.2022/ |
| **10** | Извършване на ефективен контрол над водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари, за спазване на времената за управление и почивка, както и за техническа изправност на превозните средства | Осигуряване на денонощен режим на работа на служителите осъществяващи контрол в ИААА, чрез преминаването им на работа по график и сумарно изчисляване на работното време, с цел осигуряване на денонощен контрол по основните пътни направления, където е съсредоточен тежкотоварния трафик. Ефективен контрол чрез технически средства за спазване на изискванията за допустима маса и размери, както и спазване на времената за управление и почивка от водачите извършващи обществен превоз. | ИААА | Определени подходящи места за контрол | План за действие 2022  /30.10.2022 за промяна ва вътрешноведомствените актове на ИААА/ |
| **11** | Провеждане на ежемесечни съвместни проверки от контролните органи (АПИ, МВР, ИААА, НАП  и Агенция „Митници“) | Подобряване на контролната дейност и ефективно въздействие спрямо нарушителите.  Въвеждане на метода на „Широкообхватния контрол“ като вид контрол над движещите се по пътищата ППС. | ИААА | Брой планирани съвместни проверки след координирането им с останалите контролни органи  Брой извършени съвместни проверки и резултата от контрола | План за действие 2022  /30.10.2022 за планиране на проверките/  /01.11– 31.12.2022 за ежемесечно провеждане на проверките/  План за действие 2023  /01.01 – 31.12.2023 за ежемесечно провеждане на проверките/ |
| **Повишаване безопасността на автопарка** | | | | | |
| **12** | Осъществяване на съвместен контрол в пунктовете за периодични технически прегледи | Ефективен преглед за техническата изправност на превозните средства. | ИААА, МВР, НАП | Брой извършени съвместни проверки | План за действие 2022  /30.09.2022 за планиране на проверките/  /31.12.2022 за извършване на проверките/ |
| **13** | Осигуряване на технически средства за последващо извършване на преглед за техническа изправност на МПС с цел контрол на дейността на пунктовете за технически прегледи | Изпълнение на ангажиментите на Република България за извършване на последващ контрол над дейността на пунктовете за извършване на периодични технически прегледи, чрез извършване на контролни повторни проверки над ППС, чрез подвижни пунктове за проверка техническата изправност.  Повишаване качеството на извършваните периодични технически прегледи и недопускане на технически неизправни ППС да се движат по пътищата, отворени за обществено ползване. | ИААА | Изготвяне на техническа спецификация за провеждане на процедура по ЗОП за закупуване на два подвижни пункта за проверка на техническата изправност на ППС с оглед извършване на внезапен и последващ контрол. | План за действие 2022  /31.12.2022 за обявяване на обществени поръчки/  План за действие 2023  /31.12.2023 за доставка на подвижените пунктове/ |
| **14** | Обмен на информация за установените по време на прегледите опасни технически неизправности | Подобряване качеството на периодичните технически прегледи и недопускане на движение на ППС с опасни технически неизправности. | ИААА, МВР | Брой временно отнети регистрации на ППС чрез спиране от движение, за установени опасни технически неизправности. | План за действие 2022  /31.12.2022 за обмен на информация с МВ/ |
| **15** | Подготовка на нормативни изисквания, свързани с техническия преглед, сервизната дейност, регистъра на автомобилите, предоставянето на информация за състоянието на превозното средство | Подобряване на нормативната уредба за повишаване безопасността на автопарка. | МТС, МВР, ДАБДП | Заповед за работна група за подготовка на нормативни промени  Нов Закон за движението по пътищата | План за действие 2022  /31.12.2022 за сформиране и работа на работна група/  План за действие 2023  /31.12.2023 за работа на работна група/ |
| **16** | Засилен контрол за спазване на изискванията за допустими маса и размери на движещите се по пътища товарни превозни средства, осъществяван от ИААА и АПИ | Планиране от контролните органи на ИААА и АПИ на засилен и ефективен контрол чрез технически средства за спазване на изискванията за допустимо натоварване на тежкотоварните ППС. | ИААА | Подобряване на пътната безопасност чрез недопускане движение на тежкотоварни ППС с размери и маса над допустимите. | План за действие 2022  /05.08.2022 за планиране на контролната дейност с технически средства  /06.08 – 31.12.2022 за извършване на контролната дейност с технически средства |
| **Повишаване на ефективността в работата с база данни за ПТП и БДП** | | | | | |
| **17** | Промяна във възможностите за обследване на тежки ПТП | Подобряване на анализа на причинно- следствените връзки при настъпване на пътен инцидент.  Обсъждане на възможност за включване на Борда  за разследване на произшествия към МС при обследване на тежки ПТП | ДАБДП, МВР, МТС/ИААА, АПИ, общини | Предложения за законови и подзаконови промени за включване на Борда  за разследване на произшествия към МС при обследване на тежки ПТП  Изготвена методика за обследване на такъв вид ПТП | План за действие 2022  План за действие 2023 |
| **Съчетано бюджетно и програмно финансиране за обезпечаване на дейностите по БДП** | | | | | |
| **18** | Инвестиционно бюджетиране от страна на институциите | Финансова обезпеченост на мерките по БДП | секторни ведомства, общини | Брой мерки, обезпечени с финансов ресурс | План за действие 2022/2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА**  **МЕРКИ ПО ПЪТНА КАРТА ЗА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 Г.** | | | | | |
| **1**  **No** | **2**  **Наименование на мярката** | **3**  **Ефект** | **4**  **Отговорник** | **5**  **Индикатор** | **6**  **Срок** |
| **Изпълнение на приетата от МС Концепция за обучение по БДП** | | | | | |
| **1** | Сформиране на 3 бр. тематични работни групи | Обезпечаване на междуведомственото сътрудничество | МОН, МТС/ИААА, МВР, ДАБДП, МТСП | Заповеди на министъра на транспорта и съобщенията за сформирани 3 бр. работни групи | План за действие 2022  /24.06.2022 за създаване на работните групи/ |
| **2** | Преглед и промяна в учебната документация за обучение на деца по БДП в системата на училищното и предучилищното образование съгласно Заповед | Подобрено обучение на деца по БДП | МОН, МТС/ИААА, МВР, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работната група/ |
| **3** | Преглед и промяна в учебната документация за обучение на преподаватели и председатели на изпитни комисии съгласно Заповед | Подобрено обучение на преподаватели и председатели на изпитни комисии | МОН, МТС/ИААА, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работната група/ |
| **4** | Промяна в учебната документация за кандидат-водачите и регламентиране на обучение в учебна площадка, извънградско и през тъмната част на денонощието съгласно Заповед | Подобрено обучение за кандидат-водачите | МОН, МТС/ИААА, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работната група/ |
| **5** | Промяна в организацията на обучението за хора с увреждания за придобиване на правоспособност за управление на МПС съгласно Заповед | Създаване на национален регистър на автомобилите, адаптирани за управление от хора с увреждания.  Създаване на условия за адаптиране и експлоатация на моторните превозни средства с цел безопасното им управление от хора с увреждания.  Създаване на специализирани центрове и подходящи условия за обучение и преквалификация на водачи на моторни превозни средства с увреждания. | МОН, МТС/ИААА, МВР, МТСП, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работните групи/ |
| **6** | Промяна в организацията на провеждане на теоретичното обучение чрез обособяване на присъствена и неприсъствена (онлайн) част съгласно Заповед | Подобряване на теоретичното обучение | МТС/ИААА, МОН, МВР, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения за промени.  Предложения за изменения и допълнения на нормативните актове, уреждащи обучението, изпитите и изискванията към кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС както и в други нормативни актове. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работната група/ |
| **Съчетано бюджетно и програмно финансиране за обезпечаване на дейностите по БДП** | | | | | |
| **7** | Инвестиционно бюджетиране от страна на институциите | Финансова обезпеченост на мерките по БДП | секторни ведомства, общини | Брой мерки, обезпечени с финансов ресурс | План за действие 2022/2023 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“**  **МЕРКИ ПО ПЪТНА КАРТА ЗА СПЕШНИ ДЕЙСТВИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2022 Г.** | | | | | |
| **1**  **No** | **2**  **Наименование на мярката** | **3**  **Ефект** | **4**  **Отговорник** | **5**  **Индикатор** | **6**  **Срок** |
| **Изпълнение на инвестиция в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост** | | | | | |
| **1** | Подготовка на обществени поръчки | Обезпечаване законосъобразното възлагане на проектните дейности | ДАБДП, АПИ | Подготвени документации за участие по всички проектни дейности съгласно изискванията на ЗОП | План за действие 2022 |
| **2** | Разпределение на функции и отговорности между ДАБДП и АПИ за изпълнение на инвестицията по НПВУ | Регламентиране на правата и задълженията на страните в процеса на съвместното изпълнение | ДАБДП, АПИ | Подписано споразумение | План за действие 2022 |
| **3** | Създаване на вътрешна организация от страна на ДАБДП и партньора АПИ за обезпечаване на изпълнението | Определяне на екип за управление и разпределение на отговорностите на отделните членове на екипа | ДАБДП, АПИ | Заповеди за екип  за управление  Вътрешни правила за управление и контрол | План за действие 2022 |
| **Изпълнение на приетата от МС Концепция за обучение по БДП** | | | | | |
| **4** | Преглед и промяна в учебната документация за обучение на деца по БДП в системата на училищното и предучилищното образование | Подобрено обучение на деца по БДП | МОН, МВР, МТСП, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работните групи/ |
| **5** | Преглед и промяна в учебната документация за обучение на преподаватели и председатели на изпитни комисии | Подобрено обучение на преподаватели и председатели на изпитни комисии | МОН, МТС/ИААА, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работните групи/ |
| **6** | Промяна в учебната документация за кандидат-водачите и регламентиране на обучение в учебна площадка, извънградско и през тъмната част на денонощието | Подобрено обучение за кандидат-водачите | МОН, МТС/ИААА, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работните групи/ |
| **7** | Промяна в организацията на обучението за хора с увреждания за придобиване на правоспособност за управление на МПС | Създаване на национален регистър на автомобилите, адаптирани за управление от хора с увреждания.  Създаване на условия за адаптиране и експлоатация на моторните превозни средства с цел безопасното им управление от хора с увреждания.  Създаване на специализирани центрове и подходящи условия за обучение и преквалификация на водачи на моторни превозни средства с увреждания. | МОН, МТС/ИААА, МТСП, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работните групи/ |
| **8** | Промяна в провеждането на практическите изпити с цел обективност на изпитния резултат | Подобряване на практическите изпити | МТС/ИААА, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения. | План за действие 2023  /30.06.2023/ |
| **9** | Промяна в организацията на провеждане на теоретичното обучение чрез обособяване на присъствена и неприсъствена (онлайн) част | Подобряване на теоретичното обучение | МТС/ИААА, МОН, МВР, ДАБДП | Доклад от дейността на работната група с предложения.  Предложения за изменения и допълнения на нормативните актове, уреждащи обучението, изпитите и изискванията към кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС както и в други нормативни актове. | План за действие 2022  /24.09.2022 за работа на работните групи/ |
| **Оптимизация на местата за контрол и подобряване на взаимодействието между контролните органи** | | | | | |
| **10** | Изготвяне на предложения за нормативни промени за създаване на възможност за осъществяване на контрол с автоматизирани технически средства и системи от страна на общините с цел засилване на превенцията в населените места, промяна на поведението на водачите и оптимизиране разпределението на ресурса на МВР | Стимулиране стопаните на пътищата в лицето на общините да въздействат пряко върху подобряване на БДП. | НСОРБ, ДАБДП, МВР | Предложения за нормативни промени | План за действие 2023  /за предложения за изменение на ЗДвП - началото на 2023 г.  съвместно с НСОРБ/ |
| **Повишаване на ефективността в работата с база данни за ПТП и БДП** | | | | | |
| **11** | Подготовка на рамкова концепция  за информационна обезпеченост и интегрирано електронно управление на политиката по БДП | Цялостно информационно обезпечаване на политиката по БДП на всички нива за вземане на информирани и обосновани управленски решения.  Подобряване на работата с данни и информация чрез консолидиране на информационната инфраструктура за БДП в единна система за дизайн, изграждане, поддържане, надграждане и трансформиране на съвкупност от данни, в условията на подходяща дигитализация, унифицирани работни процедури, интегрирани процеси и централизирани управленски решения, свързани с общата политика.  Очертаване на набор от конкретни мерки по тематични направления от Националната стратегия в приложното поле на концепцията, които в тяхната цялост и логическа последователност да обезпечат в практически аспект поставените цели. | ДАБДП, МЕУ, централни ведомства, общини, НСОРБ | Подготвен проект на концепция | План за действие 2022  /за рамков проект на концепцията/  План за действие 2023  /за координация, съгласуване и изпълнение на концепцията/ |
| **12** | Промяна във възможностите за обследване на тежки ПТП | Подобряване на анализа на причинно- следствените връзки при настъпване на пътен инцидент.  Обсъждане на възможност за включване на Борда  за разследване на произшествия към МС при обследване на тежки ПТП | ДАБДП, МВР, МТС/ИААА, АПИ, общини | Предложения за законови и подзаконови промени за включване на Борда  за разследване на произшествия към МС при обследване на тежки ПТП  Изготвена методика за обследване на такъв вид ПТП | План за действие 2022  План за действие 2023 |
| **13** | Разширяване на данните за пътна безопасност, поддържани  от стопаните на пътища, с оглед извършване на обширен анализ и оценка на риска | Информационно обезпечаване | АПИ, общини, ДАБДП | Привеждане на базата данни за републиканските пътища, общинските пътища и улиците в съответствие с приложимата нормативна уредба | План за действие 2023 |
| **Съчетано бюджетно и програмно финансиране за обезпечаване на дейностите по БДП** | | | | | |
| **14** | Разработване на модел за програмно финансиране посредством създаване на фонд, обезпечаващ мерки по БДП. | Финансова обезпеченост на политиката по БДП | ДАБДП, МФ, ДОККПБДП | Подготвен механизъм | План за действие 2022  План за действие 2023 |
| **Осигуряване на допълнителен административен ресурс в ДАБДП за ефективно разгръщане на дейността** | | | | | |
| **16** | Осигуряване на допълнителен административен ресурс в ДАБДП за ефективно разгръщане на дейността | Укрепване на административния капацитет на ДАБДП с цел разгръщане на координационните, аналитичните и контролните функции, произтичащи от правомощията на ДАБДП, определени в ЗДвП, ЗП и подзаконовата нормативна уредба. | ДАБДП, МФ | Осигурен ресурс | План за действие 2022  План за действие 2023 |