## Sheet1
РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА СЪГЛАСНО ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БДП ЗА 2025 Г.
No | Мярка | Акцент | Отговорни институции | [10 empty] | Видове прилагани мерки |  |  | Измерител на постигнат резултат | Необходим финансов ресурс | Срок
|  |  | Министерство на вътрешните работи | Министерство на транспорта и съобщенията/ Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | Агенция "Пътна инфраструктура" | Министерство на образованието и науката | Министерство на здравеопазването | Министерство на финансите | Министерство на правосъдието | Министерство на електронното управление | Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" | Други | нормативни | организационни | технически
ЗАБЕЛЕЖКА: Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" отговаря за координацията, мониторинга и оценката на изпълнението на мерките, включени в настоящата работна програма, в т.ч. и по отношение на тези, по които не е предвидена като партньор за осъществяване на конкретни действия и принос по същество по определени партньорски мерки. Предвид това, че работната програма е разработена съгласно и в допълнение към Оперативен план за действие по БДП за 2025 г., изпълнението на мерките и по двата документа представлява неразделна част от стратегическата и институционалната рамка на изпълнението на държавната политика по БДП, в целия процес по осигуряването им водеща роля заема Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" чрез съответните си закониустановени правомощия и функции, както и посредством установените отчетни механизми.
1 | Осъществяване на съвместен специализиран контрол на пътя от органите по чл. 167 от Закона за движението по пътищата | - Прилага се по отношение на тежкотоварни пътни превозни средства и автобуси; - Контрол на нарушенията, извършени от водачи, на моторни превозни средства с чуждестранни номера | партньор | водещ |  | партньор | [6 empty] | Агенция Митници |  | Координация между отговорните институции - Министерство на транспорта и съобщенията (Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Агенция "Пътна инфраструктура"), Министерство на финансите (Агенция "Митници") | Обособяване на 6 постоянно действащи денонощни пункта, разположени на най-натоварените международни маршрути, и оборудването им с технически средства за извършване на съвместни проверки | - Повишване на безопасността чрез контрол на спазването на всички задължения от водачите и собствениците на превозни средства (претоварване и укрепване на товари, техническа изправност, времена за почивка, годишни технически прегледи, ADR, митнически документи, превозвани лица, извършени нарушения на Закона за движението по пътищата и т.н.); - Предотвратяване на митнически измами и незаконна дейност; - Повишен контрол при преминаване на МПС с чуждестранни номера и своевременно връчване на актове за нарушения. |  | 2026-03-01
2 | Засилване на контрола върху претоварването на превозни средства при превоз на товари | - Въвеждане на автоматизиран контрол за претоварване при източника на товарене; - Създаване на техническа възможност за осъществяване на контрол на претоварването по пътната мрежа; - Законодателни промени за налагане на принудителни административни мерки - спиране от движение на превозно средство при претоварване над технически допустимите норми. |  | водещ |  | партньор | [6 empty] | ДАМТН | Изменение на ЗАП и ЗДвП; Наредба № Н - 14/ 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка | Организиране на контролната дейност въз основа оценка на риска | Свързване на средствата за измерване на масата на превозни средства на кариери, рудници, пристанища и други към системите на контролните органи (Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Национална агенция за приходите, Агенция "Пътна инфраструктура") | - Намаляване на риска от пътнотранспортни произшествия, предизвикани от претоварване при превоз на товари; - Намаляване амортизацията на инфраструктурата и точно заплащане на използването ѝ; - Предотвратяване на движението на опасни тежкотоварни моторни средства - претоварени над допустимата маса. |  | 2025-09-01
3 | Регламентиране на едновременно установяване и налагане на административни наказания по Закона за движението по пътищата | - Приемане на изцяло нова регламентация на административнонаказателната дейност; - Възможност за сваляне на номерата на МПС с чуждестранна регистрация при установени нарушения и неплатени глоби и санкции | партньор | [6 empty] | водещ |  | партньор |  | Изменение на ЗАНН и ЗДвП | Изменение на организацията на работа на лицата, осъществяващи контрол на пътя |  | - Незибежност на наказанията; - Съкръщаване на административнонаказателното производство; - Подобряване на въздействието на административнонаказателната дейност върху нарушители - чужди граждани; - Въздействие върху системните нарушители; - Промяна на нагласите за спазване на правилата. |  | 2025-10-01
4 | Регламентиране на отнемането на контролни точки с фиш |  | водещ | [6 empty] | партньор |  | партньор |  | Изменение на ЗДвП |  | Актуализация на системите на Единен център за обработка на нарушенията |  |  | 2025-12-01
5 | Автоматизиране на процеса по издаване и уведомяване за установени нарушения с автоматизирани технически средства и системи | - Усъвършенстване на автоматизираните технически средства и системи; - Създаване на нова софтуерна функционалност за автоматизирано издаване на фишове. | водещ | [6 empty] | партньор | партньор |  |  | Изменение на ЗДвП | - Определяне на ниво на сигурност и автоматизиране на издаването; - Аналитична функционалност за системни нарушители. | Актуализация на системите на Единен център за обработка на нарушенията | - Ускоряване на издаването на фишовете и елиминиране на субективния фактор; - Подобряване на контрола на системните нарушители. | да | 2025-12-01
6 | Публичен достъп до данните за пътнотранспортни произшествия на Министерство на вътрешните работи | - Визуализация на пътнотранспортните произшествия на карта; - Визуализация на информацията за административно наказателната дейност; - Развитие на възможност за ГИС анализ на данните; | водещ | [7 empty] | партньор | партньор |  |  |  | Извеждане на данните от АИС ПТП и АИС АНД в публичен модул | - Повишаване на безопасността, чрез подобряване на информираността относно местата с повишена аварийност; - Осигуряване на публичен достъп до данните за ПТП; | да | юни. 25 интерактивност - юни. 26
7 | Гарантирано връчването на наложени санкции | - Връчване през система за сигурно електронно връчване с еднократна парола; - Възможност за връчване на издадени документи от административнонаказателната дейност от длъжностни лица при предоставяне на административни услуги; - Възможност за връчване от всички органи за контрол по Закона за движението по пътищата. | партньор | [6 empty] | партньор | водещ |  |  | Изменение на ЗДвП и ЗАНН |  | - Използване на контактна информация в системата за сигурно електронно връчване; - Създаване на функционалност за администрациите в системата за сигурно електронно връчване за достъп и връчване на издадени наказателни постановления и електронни фишове. | - Неизбежност на наказанията; - Стимулиране на добросъвестните граждани; - Промяна на обществените нагласи към дисциплината на пътя. |  | дек. 25 връчване от админ. органи - юни.26
8 | Повишаване на изискванията към превоза на деца и ученици, и засилване на контрола за спазването на правилата | - Нови изисквания към автобусите и водачите им; - Нови изисквания към превозвачите; - Обмен на информация между Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и Министерство на образованието и науката; - Задължения за ръководителите от системата на образованието (вкл. санкции за неизпълнение); - Изисквания за инструктаж и др. |  | водещ |  |  | водещ |  |  |  |  | партньор | НСОРБ | Изменение на ЗАП и подзаконовата уредба | - Въвеждане на правила за работа и възлагане в системата на образованието; - Oсъществяване на съвместни проверки (Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и Министерство на образованието и науката) | Задължително въвеждане на специализирани устройства за проверка наличието на алкохол и други забранени вещества в организма на водачите на училищни автобуси | Да не се допуска загинали или тежко пострадали деца при осъществаване на обществен превоз |  | 2025-10-01
9 | Засилен контрол с технически и физически средства на пътища, на които настъпват пътнотранспортни произшествия с най-много загинали и ранени, включително в населените места | - Инсталиране на камери на Министерство на вътрешите работи; - По-често патрулиране за контрол на неправомерно изпреварване; - Създаване на възможност за автоматизирано установяване на други видове нарушения, освен скорост | водещ |  |  | партньор |  |  |  |  | партньор |  |  | Изменение на ЗУТ и ЗП | Възлагане на обществена поръчка за камери | - Инсталиране на стационарни камери на съществуваща комуникационнна инфраструктура; - Оборудване на патрулни автомобили с камери | - Намаляване на пътнотранспортните произшествия и пострадалите; - Спазване на правилата за движение по най-натоварените пътища; - Повишаване на ефективността на контрола. | да | дек. 25 по отношение на оборудване на патрулни автомобили - май 26
10 | Обезопасяване на 36 участъка с концентрация на пътнотранспортни произшествия, установени за периода 2023-2024 г. по утвърден от Агенция "Пътна инфраструктура" план | - По представения график |  |  |  | водещ | [5 empty] | наблюдаващ |  |  | - Възлагане на дейностите по обезопасяване; - Проследяване на ефекта. | Изпъпнение на дейностите | Повишаване на безопасността в участъците | да | 2025-06-01
11 | Обезопасяване на участъци с повишен риск по списък, предоставен от Агенция "Пътна инфраструктура" (около 500 км) | - Ограничителни системи за пътища, крайпътно пространство, пътни знаци, пътна маркировка, настилка, мерки за успокояване на движението на вход/изход на населени места; - Следва да се представи график и да се следи за изпълнението на срокове по обекти; - Премахване на дървета и храсти, създаващи опасности за живота и здравето на хората и функционирането на инфраструктурата. |  |  |  | водещ | [5 empty] | наблюдаващ |  |  | - Възлагане на дейностите по обезопасяване; - Проследяване на ефекта; - Информиране на обществеността. | Изпълнение на дейностите | Повишаване на безопасността на инфраструктурата в тези участъци | да | 2026-12-01
12 | Създаване на възможност за използване на автоматизирани технически средства и системи на други органи (агенции и общини) за админнистративнонаказателна дейност по Закона за движението по пътищата | - Промяна на закона, която да позволи свързване на системите и използването им за административнонаказателна дейност; - Разширяване на правомощията на общините; - Използване на част от приходите за решаване на проблеми с безопасността на движението по пътищата по места. | водещ | [6 empty] | партньор |  | партньор | НСОРБ | Изменение на ЗДвП | - Изисквания за опертативна съвместимост; - Правила за достъп; - Издадени фишове за нарушения, установени с автоматизирани технически средства и системи на общини. | Техническа свързаност на системите | - По-голямо покритие на уличната (и пътната) мрежа с автоматизирани технически средства и системи за контрол; - Осигуряване на средства за решаване на проблеми, свързани с безопасността по места; - Повишаване на чувството за сигурност на гражданите; - Мобилизиране на повече общини да бъдат активни в областта на безопасността на движението. |  | 2025-10-01
13 | Контрол на физическата годност на водачите | - Въвеждане на механизъм за проверка медицинското състояние на водачите от контролните органи; - Проверовъчни изпити при промени в здравословното състояние (увреждания); - Въвеждане на електронни медицински и удостоверения от транспортните областни лекарски експертни комисии. | партньор | партньор |  |  |  | водещ |  |  | партньор | партньор | ТОЛЕК | Изменение на ЗДвП и Наредба 3/11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории |  | Изграждане на интерфейс за нуждите на органите на Министерство на вътрешните работи за целите на установяване на наличието на заключение за физическата годност на водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС | - Намаляване на пътнотранспортните произшествия, предизвикани от внезапно влошаване на състоянието на водача; - Извършване на реална проверка на медицинската годност на водачите; - Проследяване на физическата на годност на водачите за времето на валидността на свидетелствата за управление. |  | 2026-05-01
14 | Задължителен предварителен контрол на състоянието на водачите, извършващи обществен превоз на пътници или товари | - Регламентиране на периодичен годишен медицински преглед на водачите, извършващи обществен превоз на пътници или товари |  | партньор |  |  |  | водещ | [5 empty] | Изменение на ЗАП и/или приемане на подзаконов нормативен акт |  |  | - Намаляване вероятността от настъпване на пътнотранспортни произшествия при извършването на превози на пътници и товари от водачи, които не са физически годни; - Своевременно установяване на медицински състояния, които са несъвместими с упражняване на дейността (напр. зависимости). |  | 2025-10-01
15 | Обучение на служители в контролните органи | - Провеждане на периодични обучителни курсове и проверовъчни изпити | водещ | водещ |  | водещ | [5 empty] | партньор |  |  | Провеждане на обучения, курсове и проверовъчни изпити |  | - Повишаване на качеството на контрола; - Подобряване на разбирането у служителите за целите на контрола; - Контрол, ориентиран към резултати. | да | текущо
16 | Създаване на единни правила и изисквания към обучението на преподаватели-инструктори на кандидат-водачи | - Създаване на държавни изисквания за обучение на преподавател-инструктор; - Гарантиране на минимум знания и умения за упражняване на професията; - Осъществяване на регулация на професията. | партньор | партньор |  |  | водещ |  |  |  |  | партньор |  | - Нова наредба за придобиване на правоспособност "Преподавател-инструктор за обучение на водачи на МПС" на основание чл. 153, т. 2 от ЗДвП; - Утвърдена учебна документаця/ държавен образователен стандарт |  |  | Повишаване на знанията и уменията на водачите на моторни превозни средства чрез подобряване квалификацията на преподавателите | Да | 2025-05-01
17 | Въвеждане на надграждащо обучение за различни групи водачи | - Допълващо обучение за определени групи водачи; - Възстановяване на точки при преминаване на теоретично обучение при преиздаване на книжка; - Полигони, симулиращи рискови ситуации и др. |  | водещ |  |  | партньор |  |  |  |  | парньор | общини | Изменение на ЗДвП; Наредба 37/02.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение | - Определяне на изисквания към допълващото обучение и съоръженията, на които се провежда; - Провеждане на информационни кампании. | Осигуряване на необходимите съоръжения и оборудване | - Създаване на възможност за натруване на практика при новите водачи в защитена среда; - Поддържане на актуалност на знанията и уменията на водачите след издаване на свидетслтво за управление; - Опресняване на знанията относно правилата за движение и промените в тях. |  | 2025-08-01
18 | Въвеждане на периодично обучение за първа долекарска помощ за определени групи водачи | - Водачи на специализирани автомобили и превозни средства, превозаващи пътници |  |  |  |  | партньор | водещ |  |  |  | партньор |  | Наредба №24/2.12.2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства |  |  | - Повишаване на знанията и уменията на водачи, които най-често са на пътя, за реакция при настъпване на пътен инцидент; - Повишаване на вероятността за оказване на адекватна първа помощ до пристигане на лекарския екип и оцеляване на пострадали; |  | 2025-08-01
19 | Определяне на звено за разследване на най-тежките пътнотранспортни произшествия с цел анализ на причините за настъпването им | - Използване на резултатите за издаване на предписания за нормативни и други промени с цел предотвратяването им в бъдеще; - Определяне на звено, методология, взаимодействие между институции. | партньор | партньор | [5 empty] | партньор |  | водещ |  | Законодателно определяне на звено, което да отговаря за разследване на причините | - Създаване на експертен и технически капацитет; - Уреждане на взаимодействието със следствието и прокуратурата; - Провеждане на разследвания. |  | - Установяване на причинно-следствените връзки в механизма за настъпване на пътнотранспортни произшествия и предотвратяване на настъпването им в бъдеще; - Специализиран анализ на нужните нормативно-организационни промени. |  | 2025-10-01
20 | Дигитализация на двустранния констативен протокол за пътнотранспортни произшествия с материални щети | - Изработване на безплатно мобилно приложение | партньор | [7 empty] | партньор | водещ | КФН, МЕУ | Изменение на Кодекса за застраховането и Наредба № I-41 от 12 януари 2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между МВР, КФН и информационния център към Гаранционния фонд | Правила за достъп до събраните данни | - Разработване и внедряване на мобилно приложение; - Организиране на достъпа до събраните данни. | - Административна услуга за гражданите; - Бързо и лесно попълване (свързаване с всички публични регистри и автоматично попълване на наличната в тях информация); - По-точна информация; - Събиране на данни за точното местоположение на пътнотранспортни произшествия без пострадали, въз основа на които да се предприемат превантивни действия за участъци с повишен риск. | да | 2025-12-01
21 | Допълване на Картата за регистрация на пътнотранспортни произшествия с допълнителни данни за обстоятелствата, съпътстващи инцидентите | - Набиране на достатъчно по вид данни за изследване на рискови фактори, създаващи предпоставка за пътнотранспортни произшествия и травматизъм | водещ | [8 empty] | партньор |  |  | Утвърждаване на Картата за регистрация и отчет на пътнотранспортни произшествия с допълнителни данни | - Актуализиране на информационната система в Министерство на вътрешните работи; - Създаване на възможност за изготвяне на специфични справки. | - Подобряване на безопасността чрез реален анализ на предпоставките за настъпване на пътнотранспортни произшествия и последствията от тях; - Отчитане на всички фактори (път, автомобил, поведение на водача, външни условия) при определяне на причинно-следствените връзки; - Определяне на мерки въз основа на реални данни; - По-добра оценка на предприетите мерки. |  | 2025-05-01
22 | По-ефективно използване на средствата от Фонд за безопасност на движението | - Възможност за финансиране на дейности на други институции; - Регламентиране на типове мерки, които се финансират. | водещ | [5 empty] | партньор |  |  | партньор | НСОРБ, областни | Изменение на Наредбата за Фонда | Одобрение на проекти; брой проекти на други институции и видове дейности |  | Ускоряване използването на събраните средства от глоби за решаване на реални проблеми |  | 2025-12-01
23 | Финансово осигуряване на дейността на общините по изпълнение на политиката по безопасност на движението по пътищата на общинско ниво | - Създаване на стандарт за делегирана от държавата дейност „Общински дейности по безопасност на движението по пътищата“ | водещ | [5 empty] | партньор |  |  | водещ | НСОРБ | Изменение на ЗДвП и Решението на МС за утвърждаване на бюджетните стандарти |  |  | - Обезпечаване на конкретни лица, които се занимават с безопасност на движението по пътищата по места, чийто капацитет да бъде изграждан; - Активни превантивни дейности; постоянен фокус върху политиката; увереност, че безопасността на движението по пътищата е ангажимент на цялата държава; - Подобряване на отчетността. | да | 2025-12-01
24 | Подготовка на доклад на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата" съгласно Директива 2019/1936 за класифицирането на безопасността на пътната мрежа в Република България | - Изготвяне на цялостна оценка на 13 000 км пътна мрежа (републиканска и общинска) и класифициране на безопасността | [9 empty] | водещ |  |  | Изготвяне на доклад и изпращане до Европейската комисия |  | - Намаляване на риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия; - Изпълнение на приоритетни действия по най-рисковите участъци; - Проследяване на ефекта. |  | 2025-10-01
25 | Определяне на пътната безопасност като водещо съображение при планиране, проектиране, изграждане, приемане и поддържане на пътни обекти | - В приемателни комисии, маркировка, експлоатационен срок на знаците и др. |  |  | водещ | партньор | [5 empty] | партньор | ДНСК | Изменение на ЗП (вероятно и ЗДвП) и подзаконовата уредба | Изграждане на капацитет |  | - Въвеждане на високи стандарти за проектиране и изграждане на пътна инфраструктура; - Недопускане въвеждането в експлоатация на обекти, които не са безопасни. |  | 2025-10-01
26 | Планиране развитието на пътната инфраструктура в съответствие с принципа "безопасна система" - проект, разработван от Световната банка | - Приемане на стратегия за развитие на пътната инфраструктура; - Организационно-техническо обезпечаване на изпълнението ѝ. |  |  |  | водещ | [5 empty] | партньор |  | Решение на МС за приемане на Стратегията |  |  | Интегриране на безопасността във всяка планирана дейност и преодоляване на слабостите |  | 2025-12-01
27 | Стопанисване от една администрация на всички елементи на републиканските пътища, преминаващи през населено място | - Всички елементи (настилка, пътна маркировка, пътни знаци, тротоари, отводняване, ограничителни системи), които към момента често се поддържат от различни администрации (например пътното платно от АПИ, а тротари, бордюри, мантинели - от общината), да се поддържат от една администрация |  |  | водещ | партньор | [5 empty] | партньор | НСОРБ | Изменение на ЗП |  |  | - Синхрон в дейностите по ремонт на пътя и принадлежностите му; - Гарантиране, че всички пътни характеристики отговарят на изискванията за безопасност; - Подобряване на планирането; - Фокус върху уязвимите участници в движението, не само върху моторизирания трафик. |  | 2025-12-01
28 | Внедряване на система за управление на активите (road asset management system RAMS) и паспортизация на пътните принадлежности | - Наличие на електронна информация за състоянието на активите |  |  | водещ | водещ | [8 empty] | - Възлагане на внедряване и адаптация на софтуер; - Възлагане на паспортизация; - Събиране на всички необходими данни за управление на пътната инфраструктура. | Внедрена информационна система за управление на активите | - Повишаване на безопасността на пътната инфраструктура по републиканските пътища като приоритетно се подменят онези пътни принадлежности, чийто срок на годност е изтекъл | да | 2026-03-01
29 | Внедряване на интелигентни транспортни системи | - Задание за последващо поетапно изграждане на свързани елементи, осигуряващи цялостно управление на трафика |  | водещ |  | водещ | [5 empty] | партньор |  | РМС за приемане на Стратегията | Приемане на Стратегията от Съвета за интелигентни транспортни системи |  | - Подобряване на безопасността на транспортната услуга; - По-удобно и сигурно пътуване на ползвателите на пътищата; - Намаляване на задръжки по пътната мрежа; - Събиране и анализ на данни; - По-добра реакция при настъпило пътнотранспортно произшествие. |  | 2025-10-01
30 | Приемане на план за централизирано управление на трафика и подобряване на транспортната услуга | - Изпълнение на проект по инструмента за техническа помощ; - Разширяване задачите на Националния координационен център за безопасно движение по пътищата; - Изграждане на единен център за управление на трафика; - Създаване на услуги за ползвателите. | партньор | партньор |  | водещ | водещ |  |  |  | партньор | водещ |  | Определяне на структура отговорна за управление на трафика | - Разработване на задание за интелигентни транспортни системи; - Закупуване на интелигентни транспортни системи. | - Внедряване на единна система; - Осигуряване на оперативна съвместимост и свързаност на системите |  | да | 2026-06-01
31 | Оценка на състоянието на общинската пътнa и улична инфраструктура | - Набиране на информация за всички общини и оценка на риска на инфраструктурата | [9 empty] | водещ | НСОРБ |  | Подготвен Годишен доклад и карта на риска на общинската улична и пътна мрежа | ГИС-базирано приложение за набиране на информацията от общините | - Налична информация за насочване на ограничения публичен ресурс към най-приоритетните участъци; - Оценка на ефекта на предприети последващи действия; - Намаляване на риска за пътната безопасност по общинската улична и пътна мрежа. | да | 2025-07-01
32 | Обвързване на финансирането от бюджета на пътни проекти с оценката на риска от настъпване на пътнотранспортни произшествия | - Задължителни указания към общините как да се отчита рискът от настъпване на пътнотранспортни произшествия при финансиране на дейности по проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на нови/съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях |  |  | водещ |  |  |  | партньор |  |  | водещ | НСОРБ |  | Включване на изискване в споразуменията, които Министерство на регионалното равитие и благоустройството подписва с общините; При финансиране на проекти, свързани с проектиране, строителство, основен ремонт и реконструкция на нови/съществуващи улици и тротоари, и съоръженията, и принадлежностите към тях, ДАБДП и МРРБ предоставят указания към общините за отчитане на риска от ПТП |  | Насочване на ресурси към най-належащите нужди от обезопасяване на инфраструктурата по общинската пътна и улична мрежа |  | 2025-12-01
33 | Приемане и изпълнение на Национална програма по безопасност на движението по пътищата в системата на образованието | - Финансово обезпечаване на преподаването на безопасността на движението по пътищата в системата на образованието - финансиране на изграждането на площадки и кабинети, разработване на материали и педагогически ситуации за преподаване |  |  |  |  | водещ |  |  |  |  | партньор |  | Приета Национална програма |  |  | Надграждане и подобряване на преподаването на безопасност на движението по пътищата в системата на образованието | да | ежегодно
34 | Определяне на безопасността на движението по пътищата за приоритетна тематична област, която се преподава в системата на предучилищното и училищното образование | - Определяне на БДП за приоритетна тематична област |  |  |  |  | водещ | [7 empty] | Проведени дейности и отчет по тях |  | Ангажимент на образователната система към темата за безопасност на движението по пътищата |  | 2025-09-01
35 | Подобряване на обучението на педагогическите специалисти | - Преглед и анализ на дейността на обучаващите институции по безопасност на движението по пътищата; - Актуализация на програмите за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. |  |  |  |  | водещ |  |  |  |  | партньор |  |  | Анализ на дейността и препоръки към обучаващите институции |  | Подобряване качеството на преподаване на безопасност на движението по пътищата в системата на образованието |  | 2025-09-01
36 | Създаване на хранилище за материали и добри практики за преподаване на безопасност на движението по пътищата в системата на образованието | - Анализ на ефекта от използваните материали и програми в системата на образованието; - Подобряване на материалите за преподаването в системата на образованието; - Оценка на ефективността. |  |  |  |  | водещ |  |  |  |  | партньор |  |  | Систематизиране на материалите и осигуряване на достъп до тях | Система за съхранение и съвместно ползване на материали по безопасност на движението по пътищата в системата на образованието | - Подобряване на учебните материали за по-добра подготовка на децата по безопасност на движението по пътищата; - Разпространяване на материали, които в най-голяма степен предават знания и възпитават отношение към безопасност на движението по пътищата; - Подобряване качеството на преподаване на безопасност на движението по пътищата в системата на образованието. |  | 2025-06-01
37 | Въвеждане на тематичен ден по безопасност на движението по пътищата във всички преподавани за деня предмети | - 2 пъти годишно |  |  |  |  | водещ |  |  |  |  | партньор |  |  | Организиране и провеждане на тематичен ден и отчитане на резултатите от него |  | Представяне на всеобхватността на факторите и проявленията на безопасността на движението по пътищата по достъпен начин |  | 2025-06-01
38 | Обучение на председателите и членовете на вътрешноинституционални комисии по безопасност на движението по пътищата на детски градини и училища | - Веднъж годишно |  |  |  |  | водещ | [7 empty] | Организиране и провеждане на обучения |  | Организационен ангажимент на образователните институции към темата за безопасност на движението по пътищата като приоритетна |  | ежегодно
39 | Въвеждане на задължителна родителска среща, посветена на БДП, веднъж годишно | - Тематична родителска среща поне веднъж годишно |  |  |  |  | водещ |  |  |  |  | партньор |  |  | Организиране и провеждане на родителски срещи и отчитане на резултатите |  | Промяна на нагласата на родителите |  | 2025-06-01
40 | Обсъждане на темата за безопасност на движението по пътищата в рамките на ученическите съвети | - Четири пъти годишно - информационно образователно; - Дискусионно; предложения за решения |  |  |  |  | водещ | [7 empty] | - Организиране и провеждане на заседания на ученическите съвети; - Реализирани дейности по предложение на съветите. |  | - Повишаване на общественото внимание към темата за безопасност на движението по пътищата; - Участие на деца и младежи в решаването на проблемите, свързани с нея. |  | ежегодно
41 | Намаляване времето за реакция на центровете за спешна медицинска помощ при настъпило пътнотранспортно произшествие и подобряване на ефективността на дейността | - Анализ на времето за реакция на ЦСМП и предприемане на организационни действия за намаляването; - Разпределение на ресурсите на спешна помощ; - Време за реакция; - Организационни и технически нужди; - Необходимост от промяна на стандартите за критерии | [5 empty] | водещ | [6 empty] | Анализ и предложения за подобряване реакцията при пътнотранспортни произшествия |  | - По-добра реакция на спешните екипи при настъпил пътен инцидент; - Намаляване броя на ранените, починали вследствие ненавременна реакция. |  | ежегодно
42 | Актуализация на Национална стратегия за безопасност на движението по пътищата в Република България 2021-2030 | - Въвеждане на междинни индикатори и конкретни цели по дезагрегирани популации; - Отчитане на средата и слабостите в изпълнението. | [9 empty] | водещ |  | РМС за приемане на актуализирана стратегия | - Участие и съдействие от всички институции; - Широки обществени консултации и обсъждания. |  | Въвеждане на повече конкретика в мерките и целите, и ускоряване на изпълнението |  | 2025-12-01
43 | Подготовка на Наръчник за работодатели за въвеждане на безопасността на движението по пътищата като форма на организационна социална отговорност | - Използване на ресурса на работодателските организации за въздействие върху поведението и безопасността на служителите | [9 empty] | водещ |  |  | - Подготовка и разпоространение на наръчника; - Реализирани дейности от страна на частни организации. |  | - Въздействие върху поведението и безопасността на водачите чрез повишаване на културата на безопасност на работното място; - Насърчаване на организационна ангажираност към темата безопасност на движението по пътищата - при разработване на продукти и услуги, взаимоотношения с контрагенти по веригата на доставки, обществени кампании и др. |  | 2025-06-01

## УКПТП
План за действие за обезопасяване на УКПТП, установени за периода 01.07.2023 г. - 30.06.2024 г.
Област | Път | от км | до км | дължина /м/ | краткосрочни мерки | индикативен срок за изпълнение | дългосрочни мерки | индикативен срок за изпълнение | ЗАБЕЛЕЖКА
София | АМ Тракия (ляво) | 25+800 | 26+100 | 300 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия" и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите |  | • Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения.
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка.
• Да се въведе ограничаване на скоростта при дъжд до 90 км/ч, спазвайки изискванията на чл. 86, ал.2 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
• Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на пукнатини. Препоръка: Затварянето на пукнатините в краткосрочен план може да се извърши чрез битум.
• Да се възстанови надлъжната шумна пътна маркировка
| АМ Тракия (ляво) | 45+000 | 45+100 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите.
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка.
• Да се въведе ограничаване на скоростта при дъжд до 90 км/ч, спазвайки изискванията на чл. 86, ал.2 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
| АМ Тракия (дясно) | 45+000 | 45+100 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите.
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка.
• Да се въведе ограничаване на скоростта при дъжд до 90 км/ч, спазвайки изискванията на чл. 86, ал.2 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
• Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения.
| АМ Тракия (ляво) | 46+000 | 46+200 | 200 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка. Обръщаме внимание, че при разделяне на транспортните потоци на автомагистрали следва да се постави буфер срещу удар съгласно фиг. 13 от Наредба № РД-02-20-1 от 1 април 2024 г. |  | • Основен ремонт на пътен възел Мухово и прилежащите връзки към него, включително и мостовите съоръжения |  | • Препоръка: При последващи ремонтни дейности и доказана необходимост да се прецизират отводняването и напречните наклони в зоната на забавителния шлюз.
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите.
• Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на пукнатини, неравности и слягания.
• Да се възстанови пътната маркировка в зоната на забавителния шлюз.
| II-81 | 34+900 | 35+000 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се положи напречна шумна маркировка само в посока гр. София.
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите.
• Да се възстанови знаковото стопанство в участъка
• Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения.
• Облицованият окоп да се възстанови и отведе коректно на 36+200 ляво
СДВР | СОП – АМ Струма | 0+000 | 0+600 | 600 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Възстановяване и поддръжка на осветителните тела в кръговото кръстовище |  | • Да се разработи проект за реконструкция на пътния възел и да се разгледа възможността за изграждането на кръгово кръстовище тип „Турбо кръгово кръстовище“ или подобен вариант.
[5 empty] | • Нова организация на движението за промяна на скоростните режими с цел уеднаквяване на скоростта на навлизане в кръговото кръстовище |  | • Да се разгледа възможност за изграждане на байпас в зоните на най-висока интензивност, спрямо желаните посоки на движение
• Поставяне на напречна шумна маркировка на входовете на кръговото кръстовище и надлъжна шумна маркировка.
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в кръговото кръстовище.
• Да се коригират некоректно поставените "Стрелка (стрелки) за указване посоката (посоките) на движение" - М10 - съгласно приложение № 11.
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка.
Благоевград | I-1 | 383+300 | 383+400 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка. |  | • След доказана необходимост и направено техническо обследване да се разгледа възможността за реконструкция на посочените криви с цел корекция на радиуси и уширения.
• Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения.
• Да се постави напречна шумна маркировка в двете посоки на движение и надлъжна шумна маркировка.
• Да се постави пътна маркировка "Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение" – М18 – с пътен знак В26 „Забранено е движението със скорост, по-висока от означената “(50 км/ч)
Враца | I-1 обход Враца (ЖП Прелез) | 143+000 | 143+000 | Точково | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения.
• Да се почистят и възстановят банкетите.
• Да се постави индивидуален пътен знак с текст „Спазвай дистанция“ и на английски език + пътен знак В20 /50м/
• Да се осъществи комуникация със отговорните институции за проверка на системата за предупреждение на жп прелеза поради характера на ставащите ПТП.
| II-13 | 62+385 | 62+485 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Поставяне на пътни знаци С6.2. от страна на ската с цел обостряне на вниманието на водачите. |  | • Да се възстановят нормативно бордюрите на островите в кръстовището.
[5 empty] | • Да се почистят и възстановят банкетите. |  | • Да се осигури видимостта в кръстовището. Обръщаме внимание, че при извършването на маневра за ляво завиване от II-13 към път III-1304 е ограничена видимостта, което е предпоставка за ПТП.
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка
| II-13 | 65+930 | 66+030 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка. Препоръчваме ОСП с по-висок клас и шина с три вълни /3N/. |  | • При необходимост да се разгледа възможността за полагане на напречна шумна маркировка.
• Да се възстанови знаковото стопанство в пътния участък /Възстановяване на С7 и др. /
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите.
• Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения.
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка.
| III-101 | 3+500 | 3+600 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения.
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите.
• Да се почисти пътната настилка от наноси.
• Изместване на стоп линията по второстепенното направление, път III-101, с цел подобряване на видимостта към главното направление.
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка.
Монтана | I-1 | 101+200 | 101+400 | 200 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се поставят пътни знаци С7 по цялата крива според нормативната разпоредба. |  | • Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения след обследване от ИПМ
• Да се въведе ограничаване на скоростта до 60 км/ч в кривата, спазвайки изискванията на чл. 86, ал.2 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
• Да се извърши обследване за сцепление от ИПМ в посочения пътен участък.
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка.
• Да се положи оптична пътна маркировка.
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите.
| II-81 | 80+100 | 80+200 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се положи напречна шумна пътна маркировка.
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка.
| III-102 | 73+165 | 73+265 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите.
• Да се въведе ограничаване на скоростта до 60 км/ч в кривата, спазвайки изискванията на чл. 86, ал.2 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
• Да се положи напречна шумна пътна маркировка.
• Да се поставят пътни знаци С7 по цялата крива, според нормативната разпоредба.
• Да се възстановят пътни знаци С1 в участъка.
Видин | I-1 | 42+800 | 42+900 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите.
• Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения.
• Да се постави ОСП по цялата дължина на кривата, отговарящи на всички нормативни изисквания. Препоръчваме монтаж на ОСП тип H4bW7 и привързване със съществуващите ОСП преди и след кривата.
• Да се постави пътен знак А2 за опасен завой наляво, посока към гр. Видин.
• Да се въведе ограничаване на скоростта до 30 км/ч ляво преди кривата, посока гр. Видин, спазвайки изискванията на чл. 86, ал.2 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
• Да се възстановят пътни знаци С7 по цялата крива според нормативната разпоредба
• Да се възстанови напречната шумна маркировка
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка
| I-1 | 53+300 | 53+400 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения.
• Да се постави ОСП по цялата дължина на кривата, отговарящи на всички нормативни изисквания. Препоръчваме монтаж на ОСП тип H4bW7 и привързване със съществуващите ОСП преди и след кривата.
• Да се поставят пътни знаци С7 по цялата крива според нормативната разпоредба.
• Да се постави и възстанови надлъжна шумна пътна маркировка
• Да се възстанови знаковото стопанство в пътния участък.
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите
Русе | I-5 | 51+900 | 52+200 | 300 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка
• Да се почисти пътното платно от наноси.
• Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка и бордюри с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения.
• Възстановяване и поддръжка на осветителните тела
• Възстановяване на знаковото стопанство
Разград | II-49 | 11+880 | 11+980 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите |  | • Да се разгледа възможността за поставяне на осветление в кръговото кръстовище.
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка.
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка
• Да се разгледа възможността за поставяне на средство за сигнализиране С1 (направляващо стълбче) в кръговото кръстовище.
Шумен | I-2 | 112+100 | 112+200 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се постави напречна шумна пътна маркировка само посока от гр. Русе към гр. Шумен.
• Да се възстанови и коригира знаковото стопанство и пътната маркировка съгласно нормативните изисквания.
• Да се възстановят бордюрите в централния остров.
| I-7 | 124+900 | 125+000 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се възстанови и коригира знаковото стопанство и пътната маркировка съгласно нормативните изисквания.
• Да се постави напречна пътна шумна маркировка по път I–7
• Да се поставят пътни знаци Б1 + Т8 по второстепенното направление съгласно нормативните изисквания.
• Да се прецизира разположението на стоп линиите в пътното кръстовище с цел подобряване на видимостта към пътното кръстовище.
Варна | II-29 | 3+000 | 3+300 | 300 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите. |  | · Да се разгледа възможността съгласно Наредба № РД-02-21-1 от 1 октомври 2024 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, прилагането на пътна маркировка, използвана за успокояване на движението съгласно чл. 32 от наредбата.
• Да се възстанови и коригира знаковото стопанство и пътната маркировка съгласно нормативните изисквания.
• Пътни знаци Б2 да се дублират за пътна връзка с MOTO-PFOHE и последваща връзка за АМ „Хемус“. Да се постави пътна маркировка "Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение" – М18 – с пътен знак Б2
• За пътна връзка с АМ „Хемус “ следва да се добавят пътни знаци Б1+Т8.
• Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения.
| II-29 | 10+000 | 10+100 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се поставят указателни пътни знаци, група „Ж“
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка
| III-208 | 41+700 | 41+800 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се положи напречна шумна пътна маркировка. |  | • Да се разгледа възможността за реконструкция на пътните кръстовища преди и след мостовото съоръжение чрез изграждане на повдигнати острови.
[5 empty] | • Да се възстанови знаковото стопанство в пътния участък. |  | • Да се възложи нова постоянна организация на движението.
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка и при пътните кръстовища, преди и след мостовото съоръжение.
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка. Препоръчваме завишаване на класа на ОСП преди и след мостовото съоръжение.
• Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения.
• Да се възстановят и почистят отводнителните съоръжения и банкети.
Сливен | II-55 | 71+000 | 71+100 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка
• Да се положи напречна шумна пътна маркировка.
• Да се възстановят пътни знаци С1 в участъка.
Стара Загора | I-5 Русе - Хасково | 221+350 | 221+450 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите. |  | · Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения след обследване от ИПМ
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка.
• Да се извърши обследване за сцепление от ИПМ в посочения пътен участък.
• Да се поставят пътни знаци А 15 „ Опасност от хлъзгане“ с допълнителна табела от група Т за дъжд и сняг, както и допълнителна табела от група Т – Т2 за дължина на участъка.
• Да се въведе ограничаване на скоростта до 70 км/ч, спазвайки изискванията на чл. 86, ал.2 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
| I-5 Хасково – Русе | 221+000 | 221+100 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите както от страна на водещата ивица, така и в средна разделителна ивица. |  | • Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения след обследване от ИПМ
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка.
• Да се извърши обследване за сцепление от ИПМ в посочения пътен участък
• Да се поставят пътни знаци А 15 „ Опасност от хлъзгане“ с допълнителна табела от група Т за дъжд и сняг, както и допълнителна табела от група Т – Т2 за дължина на участъка.
• Да се въведе ограничаване на скоростта до 70 км/ч, спазвайки изискванията на чл. 86, ал.2 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
| I-5 Русе - Хасково | 224+800 | 224+900 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се поставят пътни знаци А 15 „ Опасност от хлъзгане“ с допълнителна табела от група Т за дъжд и сняг, както и допълнителна табела от група Т – Т2 за дължина на участъка. |  | • Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения след обследване от ИПМ |  | • Препоръка: При последващ ремонт на участъка да се добави отводнителна система в средна разделителна ивица с цел подобряване на отводняването в участъка
• Да се въведе ограничаване на скоростта до 70 км/ч спазвайки изискванията на Чл. 86 ал.2 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка.
• Да се извърши обследване за сцепление от ИПМ в посочения пътен участък
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите
| III-6602 | 1+100 | 1+200 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения |  | • Да се разгледа възможността за осветяване на пътното кръстовище.
• Да се въведе ограничаване на скоростта до 50 км/ч, спазвайки изискванията на чл. 86, ал.2 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка
• Да се възстанови знаковото стопанство в участъка
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка.
Пловдив | II-56 | 97+090 | 97+430 | 340 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Да се наблюдава участъка след прилагане на краткосрочните мерки и да се разгледа възможността за възстановяване на лента за ляво завиване на кръстовището при км 97+430.
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка.
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите
• Почистване на растителност с цел подобряване на видимостта за пътната сигнализация.
• Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации и разрушения.
• Да се постави пътна маркировка "Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение" – М18 – с пътен знак Б1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство“ преди изчакващата линия за ляво завиващите на кръстовището при км. 97+125.
• Да се въведе ограничаване на скоростта, посока АМ Тракия, между двете връзки на пътния възел.
| II-86 | 14+750 | 14+850 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се извършат ремонтни дейности по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации |  | · Да се разгледа възможността за прилагането на кръгово кръстовище тип ТУРБО с цел канализиране на потоците. Препоръчваме да се разгледа вариант, с който да се намали вида и типа нарушенията. |  | • По време на огледа водачите предприемаха и извършваха маневра завиване на дясно от най-вътрешна лява трета лента на кръгово кръстовище, посока към гр. Пловдив и гр. Асеновград.
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка
Хасково | I-5 | 285+700 | 285+800 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка |  | • Да се разгледа възможността, съгласно Наредба № РД-02-21-1 от 1 октомври 2024 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, за прилагането на пътна маркировка, използвана за успокояване на движението съгласно чл. 32 от наредбата.
[5 empty] | • Да се извършат ремонтни дейности и почистване по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации |  | • Да се разгледа възможността за поставяне на кабари във вътрешния кръг.
[5 empty] | • Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите |  | • Препоръчваме да се постави пътна маркировка по бордюрите на вътрешния кръг с цел подобряване на видимостта към съответните пътни елементи и обостряне на вниманието на водачите
• Препоръчваме да се разгледа възможността за поставяне на подходящ вид растителност (залесяване) с цел обостряне на вниманието на водачите. Обръщаме внимание, че използваната растителност следва да не представлява риск за водачите на ППС.
| II-76 | 2+505 | 2+405 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки |  | Посетен при ясно време , но участъка се намира в северната част на склона, където асфалтовата настилка беше мокра.
• Да се поставят пътни знаци А 15 „Опасност от хлъзгане“ и допълнителна табела от група Т – Т2 за дължина на участъка.
• Да се възстанови знаковото стопанство в участъка
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка в участъка
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка
• Да се извършат ремонтни дейности и почистване по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации
Ловеч | I-4 | 23+350 | 23+450 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
[5 empty] | • Да се извършат ремонтни дейности и почистване по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации |  | • Изграждане на капковиден остров от пътна маркировка по второстепенното направление с цел канализиране на движението в пътното кръстовище
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка и поставяне на надлъжна релефна пътна маркировка
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка
• Да се добавят съответните пътни знаци от група „Ж“ за оказване на посоките.
• Да се разгледа възможността, съгласно Наредба № РД-02-21-1 от 1 октомври 2024 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях, прилагането на пътна маркировка, използвана за успокояване на движението съгласно чл. 32 от наредбата.
Плевен | I-3 | 130+000 | 130+100 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки |  | • Има изготвен технически проект за основен ремонт, приет на втори етап, предвиждащ изграждане на допълнителна лента за изкачващите се по направление София – Бяла.
• Да се въведе ограничаване на скоростта до 70 км/ч, спазвайки изискванията на чл. 86, ал.2 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
• Да се въведе забрана за изпреварване с пътна маркировка и пътни знаци.
• Да се възстанови знаковото стопанство в участъка
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите.
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка и поставяне на надлъжна релефна пътна маркировка
Велико Търново | I-3 | 16+350 | 16+450 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се възстанови хоризонталната пътна маркировка и поставяне на надлъжна релефна пътна маркировка
• Да се почистят и възстановят отводнителните съоръжения и банкетите.
• Почистване на растителност с цел подобряване на видимостта за пътната сигнализация.
• Да се възстанови знаковото стопанство в участъка
• Да се извършат ремонтни дейности и почистване по пътната настилка с цел отстраняване на асфалтовите деформации
• Да се прецизира стоп линията в посока от с. Масларево към с. Вързулица с цел по-добра видимост в пътното кръстовище.
• Да се постави пътна маркировка "Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение" – М18 – с пътен знак В26 „Забранено е движението със скорост, по-висока от означената “(60 км/ч) по път I-3
• Да се въведе ограничаване на скоростта до 50 км/ч по второстепенното направление, спазвайки изискванията на чл. 86, ал.2 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, като се се постави пътна маркировка "Символи, букви и цифри, нанесени върху платното за движение" – М18 – с пътен знак В26 „Забранено е движението със скорост, по-висока от означената“ (50 км/ч)
| I-5 | 107+000 | 107+100 | 100 | • Да се подновят старите пътни знаци при необходимост или да се поставят нови пътни знаци - А40 "Внимание! Участък с концентрация на пътнотранспортни произшествия " и всички нови и съществуващи пътни знаци да бъдат поставени и/или подновени при необходимост на жълто-зелен флуоресцентен светлоотразителен фон съгласно изискванията на Наредбата за процедурите за управление на безопасността на пътната инфраструктура и чл. 11 от Наредба № РД-02-21-1 от 23.11.2023 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. |  | • Наблюдение на участъка след прилагане на краткосрочните мерки
• Да се възстанови напречната шумна маркировка
• Да се постави и възстанови надлъжна шумна пътна маркировка
• Да се възстанови регулата в участъка като се коригират наклоните и да се затворят образувалите се пукнатини между регулата и асфалта чрез битум.
• Да се възстановят и подменят всички компрометирани ограничителни системи за пътища (ОСП) в участъка.

## риск
Мерки за обезопасяване на участъци с повишен риск от ПТП и участъци през населени места
Област | път № | от км | до км | дължина | видове дейности за повишаване на безопасността на движение
Обезопасяване на УКПТП, установени за периода 01.07.2023-30.06.2024
36 броя УКПТП |  |  |  |  | Изготвен е отделен План за действие за обезопасяване на 36 броя УКПТП
Участъци с повишен риск от ПТП
Варна | I-9 | 125+748 до км 125+848 и от км 125+865 до км 126+595 |  | 0.84 | монтаж на ограничители на движението С21
| I-9 | 135+875 | 138+400 | 2.525 | монтаж на ограничители на движението С21
| I-9 | 145+700 | 149+000 | 3.3 | монтаж на ограничители на движението С21
| I-9 | 166+080 | 166+580 | 0.5 | монтаж на ограничители на движението С21
| I-9 | 169+400 | 169+700 | 0.3 | монтаж на ограничители на движението С21
| II-29 | 7+008 | 10+524 | 3.516 | монтаж на ограничители на движението С21
| II-29 | 13+857 | 14+376 | 0.519 | монтаж на ограничители на движението С21
| II-29 | 23+005 | 23+535 | 0.53 | монтаж на ограничители на движението С21
| III-902 | 7+350 | 8+000 | 0.65 | монтаж на ограничители на движението С21
| III-902 | 9+700 | 10+000 | 0.3 | монтаж на ограничители на движението С21
| III-902 | 15+000 | 15+550 | 0.55 | монтаж на ограничители на движението С21
Кърджали | I-5 | 320+460 | 321+280 | 0.82 | монтиране на гъвкави ограничители за физическо разделяне на посоките на движение
|  | 332+000 | 335+300 | 3.3
Ловеч | I-4 | определени 6 броя участъци в протокол от оглед |  |  | монтиране на гъвкави ограничители за физическо разделяне на посоките на движение
Габрово | I-4 | 69+883 | 70+500 | 0.667 | Доставка и монтаж на гъвкави ограничители "С21" в оста на пътя. Допълване на вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка. Актуализация на ПОД.
| I-4 | 75+800 | 76+200 | 0.4 | Доставка и монтаж на гъвкави ограничители "С21" в оста на пътя. Допълване на вертикалната сигнализация и хоризонталната маркировка. Актуализация на ПОД.
| I-4 | 85+500 | 85+900 | 0.4 | Актуализиране на вертикалната сигнализация и допълване след изготвен за целта проект за подобряване организацията на движение.
| I-4 | 98+800 | 99+200 | 0.4 | Актуализиране на вертикалната сигнализация и допълване след изготвен за целта проект за подобряване организацията на движение.
| I-5 | 139+050 | 139+070 | 0.02 | Удължаване на монтираната ОСП в дясно с ограда от по-висок клас.
Велико Търново | I-4 | 134+200 | 137+300 | 3.1 | Промяна на ПОД в участъка на кръстовище с общински път за с. Арбанаси - актуализация на сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка, ограничители С22б по защрихованите острови, панорамно огледало и др, монтиране на гъвкави ограничители за физическо разделяне на посоките на движение в отделни участъци
| III-303 | 50700 | 50800 | 0.1 | Периодично опресняване на хоризонталната маркировка, отстраняване на излишна растителност, подмяна на повредени звена ОСП
| III-504 | 2300 | 2600 | 0.3 | допълнене на вертикалната сигнализация - изготвяне на проект за актуализация на Организацията на движение
София, Перник, Кюстендил и Благоевград | АМ "Струма" | 0+000 | 166+500 | 166.5 | актуализация на ПОД по цялата АМ "Струма" с цел хомогенизиране на участъците и синхронизиране на ПОД между отделните участъци, в това число реализация на допълнителни мерки за обезопасяване на Лот 4 в случаи на мъгла
Силистра | ІІ-21 | 89+789 |  |  | полагане на напречна шумна маркировка в района на кръстовището
| ІІ-21 | 90+000 | 92+000 | 2 | монтиране на гъвкави ограничители за физическо разделяне на посоките на движение
| ІІ-21 | 98+000 | 99+000 | 1 | монтиране на гъвкави ограничители за физическо разделяне на посоките на движение
| ІІ-21 | 109+432 |  |  | полагане на напречна шумна маркировка в района на кръстовището
| ІІІ-213 | 5+610 |  |  | полагане на напречна шумна маркировка в района на кръстовището
София | АМ "Хемус" | 25+000 | 26+000 | 1 | обозначаване със знаци като опасен участък, фрезоване настилка с напречни ивици, подмяна на асфалтовата настилка
| АМ "Хемус" | 64+000 | 66+000 | 2 | подмяна на асфалтова настилка
| I-1 Владая | 280+000 | 281+060 | 1.06 | поставяне на знан В26 (60 км/ч) в двете посоки, както и поставяне на стационарна камера за контрол на скоростта
| I-8 | 39+500 | 39+800 | 0.3 | Актуализиране на ПОД и полагане на напречна шумна маркировка
| I-8 | 40+500 | 41+100 | 0.6 | Актуализиране на ПОД и полагане на напречна шумна маркировка
| III-638 | 22+300 | 23+300 | 1 | знак В26-40 км
| III-8112 | 4+000 | 4+200 | 0.2 | знак В26-40 км
| I-6 | 185+316 |  |  | полагане напречна шумна маркировка
| I-6 | 192+496 |  |  | полагане напречна шумна маркировка
| I-6 | 194+291 |  |  | полагане напречна шумна маркировка
| III-6004 | 16+000 | 16+065 | 0.065 | монтаж ОСП
| I-8 | 127 +880 | 132+000 | 4.12 | поставяне на знаци А 21, В 10, A 39
| I-8 | 127 +142 | 127+200 | 0.06 | поставяне на знаци А 18, В 26/ 50 км
| I-8 | 124 +436 | 124+500 | 0.07 | поставяне на знаци А 18, В 26/ 50 км
| III-822 | 32+134 | 32+167 | 0.08 | поставяне на знаци А 21, В 10
Благоевград | I-1 | 388+848 | 389+191 | 0.343 | ограничаване на скоростта в тунела със знак В26
| I-1 | 370+430 | 370+798 | 0.368 | ограничаване на скоростта в тунела със знак В26
| II-19, II-84, III-8406, III-1903, III-1901, III-198, III-197, III-1907, III-1906, III-1905, III-197, III-1006, III-106, I-1 |  |  |  | поставяне на знаци А21/възможна е поява на домашни животни/
Сливен | II-55 | 73+400 | 74+400 | 1 | Подмяна на ОСП, монтиране на пътни знаци, полагане на напречна шумна маркировка.
| II-55 | 76+000 | 76+200 | 0.2 | Подмяна на ОСП, монтиране на пътни знаци, полагане на напречна шумна маркировка.
| I-6 | 374+200 | 421+100 | 46.9 | монтиране на ограничителни системи и пътни знаци
| II-66 | 7+000 | 8+000 | 1 | монтаж на пътни знаци
| III-5305 | 24+000 | 25+000 | 1 | монтиране на ограничителни системи и пътни знаци
Хасково | I-8 | 321+600 | 323+700 | 2.1 | Изготвяне на проект за ПОД, ремонт на асфалтовата настилка, полагане на нова пътна маркировка, подмяна на стари корозирали ОСП и монтаж на нови в опасни криви
| III-505 | 0+250 | 2+920 | 2.67 | Монтаж на нови ОСП, полагане на нова пътна маркировка
Шумен | АМ "Хемус" | 349+300 | 350+700 | 1.4 | Поставяне на портална рамка над платната за движение със знаци
| I-7 | 84+750 | 84+900 | 0.15 | Поставяне на направляващи колчета "С1" и пътни знаци "С7"
| Пътен възел II-73 - I-7 | пътни връзки |  |  | Възстановяване на стоп линия.
| II-73 | 22+846 | 23+046 | 0.2 | Разделяне на движението с гъвкави ограничители "С21" и червена маркировка в оста
| II-73 | 30+460 | 30+560 | 0.1 | Напречна шумна маркировка и пътни знаци "C7"
| III-701 | 23+174 | 23+718 | 0.544 | Пътни знаци "C7" и удължаване на ОСП
| III-7304 | 28+351 | 28+481 | 0.13 | Поставяне на ОСП
Враца | II-11 | 111+000 | 113+000 | 2 | подобряване на вертикалната сигнализация
| II-15 | 36+000 | 36+300 | 0.3 | подобряване на вертикалната сигнализация
| III-161 | 4+150 | 4+450 | 0.3 | подобряване на вертикалната сигнализация
| III-161 | 7+830 | 8+130 | 0.3 | подобряване на вертикалната сигнализация
Пловдив | II-64 | 35+500 | 48+500 | 12.5 | монтаж на гъвкави ограничители за физическо разделение на посоките на движение, напречна шумна маркировка
| II-56 | 90+000 | 98+000 | 8 | монтаж на гъвкави ограничители за физическо разделение на посоките на движение, напречна шумна маркировка, актуализация на ПОД и въвеждане ограничения на скоростта, полагане маркировка, подмяна на пътни знаци и ОСП
| I-8 | 235+000 | 252+000 | 17 | напречна шумна маркировка на прилежащите кръстовища, монтаж на гъвкави ограничители за физическо разделение на посоките на движение, монтиране на ОСП съгласно одобрен технологичен проект
| II-58 | 52+000 | 53+000 | 1 | монтаж на гъвкави ограничители за физическо разделение на посоките на движение, напречна шумна маркировка, актуализация на ПОД и въвеждане ограничения на скоростта
Плевен | I-3 | 62+400 | 63+500 | 1.1 | Полагане на напречна шумна маркировка М20
| I-3 | 79+531 | 80+382 | 0.851 | Поставяне на допълнителни знаци за ясно разпознаване пътните връзки на ПВ "Гривица", образуван от път I-3, Бяла-Ботевград, път II-34, Плевен-Никопол и път II-35, Плевен-Ловеч и най-вече за връзката от Никопол за Русе и Плевен
| II-35 | 1+700 | 2+000 | 0.3 | Промяна в организацията на движение на кръстовището между реп.път II-35 и път за с.Гривица с нова хоризонтална маркировка и допълнителни пътни знаци
| II-35 | 14+000 | 24+000 | 10 | Полагане на напречна шумна маркировка М20, на кръстовището между реп.път II-35 и общ. път за с.Ралево
| III-3501 | 3+000 | 10+000 | 7 | Монтиране на допълнителни знаци
Русе | I-3 | 5+000 | 42+452 |  | подмяна на деформирани ОСП в определени участъци
| I-2 | 12+250 | 34+196 | 21.946 | подмяна ОСП
| I-2 | 34+590 | 37+300 | 2.71 | подмяна ОСП
| II-21 | 0+228 | 33+200 | 32.972 | подмяна ОСП
Видин | I-1 | 19+633 | 19+933 | 0.3 | Полагане напречна шумна маркировка М 20, Монтаж пътни знаци, освежаване маркировка, почистване на растителност
| II-11 | 0+000 | 1+000 | 1 | Полагане напречна шумна маркировка М 20, Монтаж пътни знаци, освежаване маркировка, почистване на растителност
| II-11 | 17+100 | 19+150 | 2.05 | Монтаж пътни знаци, освежаване маркировка, почистване на растителност
| II-14 | 27+500 | 27+700 | 0.2 | Подмяна ОСП, пътни знаци - В26 - 2 бр (50) + 2 бр. (40).; А1 - 1 бр.; А2 - 1бр; С 7 - 8 бр
| II-14 участък в населено място | 29+850 | 30+050 | 0.2 | Подмяна ОСП, полагане на напречна шумна маркировка М20
| III-102 | 29+375 | 29+617 | 0.242 | Подмяна и увеличение на дължината на ОСП, пътни знаци.; В26 - 2 бр (60) + 2 бр. (40).; А4 - 1 бр.; С4 - 16 бр
| III-102 | 24+310 | 24+460 | 0.15 | Подмяна ОСП, пътни знаци .; В26 - 2 бр (60); С4 - 8 бр
| III-112 | 1+400 | 1+700 | 0.3 | Полагане напречна шумна маркировка М 20, Монтаж пътни знаци, освежаване маркировка, почистване на растителност
| III-1413 | 17+800 | 18+200 | 0.4 | Полагане напречна шумна маркировка М 20, Монтаж пътни знаци, освежаване маркировка, почистване на растителност
Кюстендил | II-62 | 36+660 | 36+850 | 0.19 | освежаване на положена /но вече изтрита/ напречна шумна маркировка
| III-6204 | 2+615 | 3+762 | 1.147 | полагане на напречна шумна маркировка
| III-6204 | 5+086 | 6+476 | 1.39 | полагане на напречна шумна маркировка
| III-6204 | 7+757 | 8+896 | 1.133 | полагане на напречна шумна маркировка
| III-6232 | 3+503 | 7+876 | 4.373 | полагане на напречна шумна маркировка
Ловеч | I-3 | 148+000 | 148+150 | 0.15 | полагане на нова асфалтова настилка и монтиране на нов вертикална сигнализациш
| III-3008 | 4+588 |  |  | Допълване на вертикална сигнализация
| III-358 | 68+100 | 68+300 | 0.2 | полагане на нова асфалтова настилка
| III-358 | 68+900 | 69+100 | 0.2 | полагане на нова асфалтова настилка
| III-358 | 80+700 | 80+900 | 0.2 | полагане на нова асфалтова настилка и монтиране на нова вертикална сигнализация
| III-401 | 8+100 | 8+400 | 0.3 | Допълване на вертикална сигнализация
| III-357 | 10+400 | 11+100 | 0.7 | Допълване на вертикална сигнализация
| III-357 | 14+000 | 14+200 | 0.2 | Допълване на вертикална сигнализация
| III-607 | 71+300 | 71+500 | 0.2 | Допълване на вертикална сигнализация
| III-3505 | 23+900 | 24+100 | 0.2 | Допълване на вертикална сигнализация
Монтана | I-1/E-79/ | 86+000 | 86+800 | 0.8 | Актуализация на ПОД, полагане на шумна или оптична маркировка
| I-1/E-79/ | 110+000 | 110+100 | 0.1 | Актуализация на ПОД, намаляване на скоростта с пътни знаци, да се предвидят пътни знаци С7 за кривата
| II-81 | 54+300 | 54+400 | 0.1 | Актуализация на ПОД, намаляване на скоростта с пътни знаци в участъка
| II-81 | 63+000 | 63+100 | 0.1 | Актуализация на ПОД, намаляване на скоростта с пътни знаци в участъка
Стара Загора | I-5 и III-5007 | пътен възел |  |  | Полагане на хоризонтална маркировка и подновяваване на вертикалната сигналзиация
| I-5 | 183+460 | 184+185 | 0.725 | Кръстовище при с. Шипка - проект за промяна на ОД с полагане на напречна шумна маркировка
| I-5 | 189960 | 190755 | 0.795 | Кръстовище при гр. Крън - проект за промяна на ОД с полагане на напречна шумна маркировка
| III-663 | 4+700 |  |  | Поставяне на напречна шумна маркировка
| АМ Тракия | 192+050 | 192+250 | 0.200 - ляво | Поставяне на сигнализация, предупреждаваща за хлъзгав участък А15.
| АМ Марица | 17+700 | 18+100 | 0.400 - ляво | Поставяне на сигнализация, предупреждаваща за хлъзгав участък А15.
| II-57 | 11+000 | 13+000 | 2 | Допълване с С7 на вертикалната сигнализация и удължаване на ОСП в зоната на съоръжението.
| II-55 | 33+420 | 70+208 | 36.788 | Подновяване на вертикалната сигнализация, включително и гъвкави ограничители и възстановяване на ОСП
| I-5 и I-6 | пътен възел |  |  | Изготвяне на проект за промяна на ПОД с допълване на вертикалната сигнализация и физическо разделяне на потоците.
| II-55 и III-5007 | кръстовище |  |  | Изготвяне на проект за промяна на ПОД.
Смолян
| III-866 | 13+700 | 14+100 | 0.4 | Полагане на напречната шумна маркировка М20 за ограничаване на скоростта на движение при км 13+700, 13+800, 14+100 с ширина 3,75 м в лявата лента на платното за движение.
Бургас | АМ "Тракия" | 323.7 | 329.47 | 5.77 | модернизация на ОСП
| АМ "Тракия" | 341 | 342 | 1 | модернизация на ОСП
| АМ "Тракия" | 348 | 349.17 | 1.17 | модернизация на ОСП
| I-6 | 465.1 |  |  | Подновяване на стоп линиите на второстепенните направления.
| I-9 | 172.888 | 202.942 | 30.054 | модернизация на ОСП
| I-9 | 172.6 | 203.4 | 30.8 | монтиране на пътни знаци С7
| I-9 | 200.6 | 200.67 | 0.07 | монтиране на ОСП
| I-9 | 215.5 |  |  | монтиране на ОСП
| I-9 | 301.39 |  |  | допълване на вертикалната сигнализация (А28) и допълнително ограничаване на скоростта (В26 60км/ч)
| I-9 | 310 | 310.1 | 0.1 | монтиране на пътни знаци С7
| II-73 | 45.2 | 45.6 | 0.4 | възстановяване на оптична маркировка
| II-73 | 48.5 | 48.9 | 0.4 | възстановяване на оптична маркировка
| II-73 | 53 | 53.6 | 0.6 | възстановяване на оптична маркировка
| II-73 | 56.4 | 56.9 | 0.5 | възстановяване на оптична маркировка
| II-79 | 70.55 | 72 | 1.45 | допълнително ограничаване на скоростта (В26 70км/ч)
| II-99 | 38.5 |  |  | гъвкави ограничители С 21
| II-99 | 53 |  |  | гъвкави ограничители С 21
| III-2085 | 0 | 29.623 |  | модернизация на ОСП
| III-5392 | 4.593 | 4.641 | 0.048 | удължаване на същ. ОСП
| III-7305 | 20 | 20.12 | 0.12 | допълване на вертикалната сигнализация С7 и А15
| III-9901 | 0 | 30.238 | 30.238 | модернизация на ОСП
Разград | III-205 | 9500 | 13300 | 3.8 | Допълнително ограничаване на скоростта. В участъка се движат водачи на МПС с превишена скорост от максимално допустимата.
Перник | АМ "Струма" | 21 | 22 | 1 | Напречно фрезоване
| АМ "Струма" | 26 | 30 | 4 | Актуализация на ПОД
| АМ "Струма" | 33 | 35 | 2 | Актуализация на ПОД
Участъци през населени места
Благоевград, гр. Кресна | I-1 | 397+390 | 401+140 | 3.75 | актуализация на ПОД
Бургас, с. Маринка | I-9 | 256+870 | 258+630 | 1.76 | актуализация на ПОД
Стара Загора, с. Ястребово | I-5 | 247+358 | 248+806 | 1.448 | актуализация на ПОД
Стара Загора, с. Средец | I-5 | 251+326 | 252+539 | 1.213 | актуализация на ПОД
Стара Загора, с. Тракия | I-5 | 257+577 | 259+081 | 1.504 | актуализация на ПОД
Стара Загора, с. Бял Извор | I-5 | 262+275 | 263+865 | 1.14 | актуализация на ПОД
Стара Загора, с. Бъдеще | I-5 | 244+720 | 245+420 | 0.7 | актуализация на ПОД
Стара Загора, с. Тулово | I-5 | 209+500 | 210+000 | 0.5 | актуализация на ПОД
Габрово, гр. Дряново | I-5 | 126+275 | 129+491 | 3.216 | актуализация на ПОД
Велико Търново, с. Самоводене | I-5 | 94+797 | 96+692 | 1.895 | актуализация на ПОД
Велико Търново, с. Поликраище | I-5 | 89+707 | 92+789 | 3.082 | актуализация на ПОД
Велико Търново, с. Куцина | I-5 | 80+153 | 81+706 | 1.553 | актуализация на ПОД
Велико Търново, с. Петко Каравелово | I-5 | 76+625 | 77+950 | 1.325 | актуализация на ПОД
Велико Търново, с. Ястребино | I-5 | 71+910 | 73+166 | 1.256 | актуализация на ПОД
Стара Загора, с. Бузовград | III-608 | при км 3+870, 3+458 и при км 3+261 в с. Бузовград |  |  | изграждане на изкуствени неравности
Стара Загора, с. Зимница | III-5007 | 11+900 |  |  | изграждане на пешеходна пътека и 2 броя изкуствени неравности
Бургас, с.Кръстина | III-5392 | 5.979 |  |  | изграждане на изпъкнала изкуствена неравност в с.Кръстина
574.571